重庆通邑物业管理有限公司

关于 重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务项目

比选谈判□洽谈□文件邀请函

：

我司拟开展重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务工作，本次咨询服务工作实施单位的确定将采用比选方式进行。具体项目情况如下：

| 一、项目概况 |
| --- |
| 项目名称 | 重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务（该项目名称为暂定，以实际最终名称为准） |
| 项目投资 | 本项目估算总投资约 16.60 万元 |
| 项目具体概况 | 咨询服务单位具体工作内容包含但不限于以下内容： 拟在30个月内编制重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务。 （一）立项阶段 由重庆通邑物业管理有限公司与咨询公司共同向重庆市应急管理局及行业主管部门申报，经重庆市市场监督管理局批准立项。 时间：预计8个月。 （二）标准起草 在重庆市应急管理局、行业主管部门和重庆市市场监督管理局的领导下，形成标准讨论稿，并经过充分讨论验证，形成征求意见稿。 时间：预计12个月。 （三）征求意见 本标准在重庆市应急管理局、行业主管部门、重庆交通开投集团、重庆交通枢纽集团的指导下，向重庆交通开投集团及各区县相关企业广泛征求意见，开展修改。得到重庆市应急管理局认可后，编制组将根据相关审核意见，形成送审稿交重庆市市场监督管理局组织专家审核。 时间：预计3个月。 （四）专家评审 重庆市市场监督管理局将组织与本行业相关的重庆市应急管理专家对送审稿进行评审，形成评审意见。若评审通过，编制组将立即组织修订，形成正式稿交重庆市市场监督管理局审核。若未通过评审，将立即按专家意见实施送审稿修订，并再次将修改稿提交评审，并确保通过专家评审。 时间：预计6个月。 （五）审核发布 咨询公司需配合重庆市市场监督管理局完成相关工作，尽快公告发布。 时间：预计1个月。 |
| 服务期限 | 30个月，自签约开始30个月内完成。 |
| 预计实施时间 | 具体时间以协议约定为准。 |
| 二、比选被邀请人须知 |
| 比选范围及内容 | 包含但不限于：1.服务费用；2.工作业绩；3.人员资质；4.工作方案及形成成果（详见项目具体概况）等。 |
| 比选被邀请人 资格要求 | 一、公司要求： 1.具备独立法人资格，经营执照范围需具备安全技术咨询服务、安全管理咨询服务或安全咨询服务中的一项或多项，且营业执照在有效期内。 2.公司业绩: （1）地方标准业绩：提交投标人近5年参与或编制发布重庆市地方标准至少1份，提供标准文件、任务书（合同）或立项资料中任一项文件。 （2）技术咨询服务业绩：提交投标人近5年参与相关单位安全生产标准化技术咨询的业绩至少1份，同时提供任务书（合同）文件。 二、人员要求：项目负责人1名，项目负责人需具备重庆市应急管理专家、重庆市应急救援专家、重庆市职业健康专家、高级工程师、安全评价师、注册安全工程师、职业健康评价师中的1项或多项资格。 |
| 比选文件领取和递交时间、地点及比选文件份数 | 1.领取文件：自比选公告发布之日各投标人自行在重庆交通枢纽集团官网下载比选文件。 2.递交文件时间：于2023年7月21日14时0分截止。 3.递交文件地点：重庆市南岸区腾龙大道58号附25号通邑公司大会议室。 4.比选时间：于2023年7月21日14时0分。 5.比选文件份数：正本壹份，副本壹份 |
| 限价及比选 报价要求 | 限价：166000.00元(含税，专票），本次比选为一次性最终报价，不再议价。请各竞选单位根据自身情况自主报价，报价超过该限价的为否决比选。 |
|  | 竞选报价要求：本次竞选报价为全费用固定总价包干，包含但不限于项目申报、调研、起草、意见征求、专家评审、复审、信息发布、管理费、利润、风险费用、办公费、会议、交通、差旅、人员安全、各种保险、税金、配合费、职能部门间协调费、本项目编制的地标文件样板印刷制作50本、参编单位及相关人员署名、相关手续等所有费用，结算时总价包干使用（若本项目未通过地方标准审查及发布，招标人仅支付协议总额的40%）。 |
| 费用支付方式 | 1.合同签定完成立项、标准起草后，委托人支付协议总额的30%进度款。 2.征求意见、专家评审完成，委托人支付协议总额的50%进度款。 3.审核发布完成，受托单位完成合同约定全部内容，委托人支付协议余额的20%。 4.受托单位需每次提供符合委托人财务要求的专用发票，并经委托人完成内部审签流程后10个工作日内支付。 |
| 其他需告知竞选人的要求 | 1.本项目不允许联合投标。 2.本投标项目实行资格后审。 |
| 三、评选、定选方式 |
| 1.当众开封查验响应性文件，宣读报价书，委托代理人签字确认报价后离场，评选小组对比选文件进行评审，在满足比选文件要求的情况下，报价高于最高限价的及资质业绩人员不符合要求的作否决投标处理，不参与评选。 2.本项目采用综合评估法进行打分，总分100分，其中报价部分满分50分，商务部分满分50分，具体评分标准及细则详见附件2。 3.综合得分最高的单位即为本项目第一候选单位，对未中选单位不作解释。 |
| 四、比选文件组成及要求 |
| 1.比选文件包括但不限于以下内容：（1）比选函及报价清单；（2）营业执照复印件；（3）法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书；（4）公司业绩证明材料；（5）拟派人员及资格、职称证书；（6）根据比选项目要求情况需要添加的其他资料，如技术文件、方案等。 2.要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明投标单位名称、项目名称、日期并加盖公章。 |

比选文件格式

格式一   比 选 函

重庆通邑物业管理有限公司：

根据贵方重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务项目的比选函文件，本公司正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表本公司        （比选被邀请人名称），提交本比选函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）愿意接受比选函中提出的酬金支付方式与合同条款，本次报价金额为             元（含税，专票，税率为    %）。（报价填报数字必须保留至小数点后2位，不足2位时需填写0）。

（2）我们已详细阅读了比选函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报价格。

（4）本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。

报价人全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

报价人法定代表人或授权代理人签字

日期：

格式二  报价清单

| 项目名称 | 重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务 |
| --- | --- |
| 报 价 | 元（保留2位小数） |
| 报价单位 | (盖章） |
| 日 期 |  |

格式三   法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                       （注册地址）的                    （公司名称）公司的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

报价单位名称（盖章）：

报价单位地址：

授权人（法定代表人）签字：

被授权人（代理人）签字：

法定代表人资格证明书

### （法定代表人姓名）系              （报价单位）的法定代表人。

特此证明

报价单位名称（盖章）：

### 日期：

格式四  业绩证明材料

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务周期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：以上项目需提供合同复印件并加盖鲜章，有多个业绩时，需分页提供证明材料。

格式五 拟投入本项目人员名单

| 姓名 | 资质证书/职称 | 专业类别 | 拟在本项目任职 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上人员需提供身份证和资格证书复印件并加盖鲜章，凡资格证书失效及年龄超过60岁的人员不得参与本项目的竞选，否则作否决比选处理。

格式六 投标单位相关资格文件

### 需提供复印件并加盖鲜章。

格式七 合同文件

### 详见附件1。

### 附件1：合同文本

### 附件2：评分标准及细则

重庆通邑物业管理有限公司

年  月  日

编号：

重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务编制咨询服务协议

日期：    2023年X月X日

重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务

编制咨询服务协议

委  托  方：重庆通邑物业管理有限公司

法定代表人：

项目联系人：

联系 方 式：

通讯 地 址：南岸区腾龙大道58号附25号

开户账户名：

社会统一号：

开户 银 行：

账      号：

受  托  方：

法定代表人：

项目联系人：

联系 方 式：

通讯 地 址：

开户账户名：

社会统一号：

开户 银 行：

账      号：

委托方拟开展重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务编制咨询服务工作，经双方平等友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。

一、项目概况

（一）咨询服务工作具体内容及时间安排：

1.立项阶段：由双方共同向重庆市应急管理局、行业主管部门申报，经重庆市市场监督管理局批准立项。时间：预计8个月。

2.标准起草：在重庆市应急管理局、行业主管部门和重庆市市场监督管理局的领导下，形成标准讨论稿，并经过充分讨论验证，形成征求意见稿。时间：预计12个月。

3.征求意见：本标准在重庆市应急管理局、行业主管部门、重庆交通开投集团、重庆交通枢纽集团的指导下，向重庆交通开投集团及各区县相关企业广泛征求意见，开展修改。得到重庆市应急管理局认可后，编制组将根据相关审核意见，形成送审稿交重庆市市场监督管理局组织专家审核。时间：预计3个月。

4.专家评审：重庆市市场监督管理局将组织与本行业相关的重庆市应急管理专家对送审稿进行评审，形成评审意见。若评审通过，编制组将立即组织修订，形成正式稿交重庆市市场监督管理局审核。若未通过评审，将立即按专家意见实施送审稿修订，并再次将修改稿提交评审，并确保通过专家评审。时间：预计6个月。

5.审核发布：受托方配合重庆市市场监督管理局完成相关工作，尽快公告发布。

6.总服务期限：本协议签定之日起30个月内完成，即从  年  月  日起至  年  月  日止）。

（二）签约时间：    年   月   日。

（三）签约地点：重庆通邑物业管理有限公司。

二、咨询服务费用

本协议总费用为             元，大写：         ，(含税，专票，税率      %），结算时总价包干使用。

三、双方权利及义务

1.委托人权利

（1）不定期检查受托人工作进度情况，根据受托人工作开展提出建议及调整工作方案等。

（2）重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务编制发布完成，受托人所有工作资料、工作方案、手稿、会议纪要及过程资料所有权均属于委托人，地标发布后知识产权及版权均属于委托人及受托人共有。

（3）受托人提交的最终参编人员署名需取得委托人同意，双方之外的任何第三方最终参编单位及相关参编人员署名需取得委托人和受托人双方共同同意。

2.委托人义务

（1）按照受托人要求提供标准编制相关资料。

（2）协助受托方完成标准征求意见、送审、参与标准技术审查会议、标准报批工作，提出修改建议，确保各项标准符合总体编制思路。

（3）按照协议约定时间支付款项。

3.受托人权利

（1）按照协议约定时间获取相关报酬。

（2）委托人支付的经费由受托方自行使用。

4.受托人义务

（1）根据工作安排，编制工作实施方案，报委托人审核后实施。

（2）组织召开标准技术审查会议、标准报批工作。对标准进行总体把关，提出修改建议，确保各项标准符合总体编制思路。

（3）组织项目的贯彻实施，实施进展情况的检查，协调与各相关职能部门的工作开展。

（4）负责组织该项目的研究与落实、负责与各相关部门、编制单位的协调，负责对项目实施进展情况的把控。

（5）承担项目各阶段实施过程中相应费用，包括但不限于项目申报、调研、起草、意见征求、专家评审、复审、信息发布、管理费、利润、风险费用、办公费、会议、交通、差旅、人员安全、各种保险、税金、配合费、职能部门间协调费、本项目编制的地标文件样板印刷制作50本、参编单位及相关人员署名、相关手续等所有费用。

四、费用支付

1.合同签定完成15个工作日内，委托人支付协议总额的30%进度款。

2.征求意见、专家评审完成，委托人支付协议总额的50%进度款。

3.审核发布完成，受托单位完成协议约定全部内容，委托人支付合同余额的20%。

4.受托人需每次提供符合委托人财务要求的专用发票，并经委托人完成内部审签流程后10个工作日内支付。

五、项目验收

受托方应当按以下方式向委托方交付服务成果：

1.服务成果交付的形式及数量：重庆市相关官网查询重庆市交通枢纽站场物业管理地方性安全标准编制咨询服务（发布版），印刷纸质版50份。

2.服务成果交付的时间：    年  月  日之前 。

3.若未能取得正式发布版，则视为该项目未通过验收，双方同意按违约责任条款解决争议。

六、违约责任

1.受托方应当保证其交付给委托方的成果不侵犯任何第三人的合法权益。

2.若本项目未通过地方标准审查及发布，委托人仅支付协议总额的40%。若委托人已支付费用超过40%的，项目未通过发布之日起10个工作日内受托人需一次性无息退还受托人超额支付部分。

3.除不可抗力外，在约定期限内受托方未提交相关成果的，视为受托方违约，若双方未达成延期协议的，委托方有权终止本协议，受托方需向委托方支付协议总额的20%的违约金；若因委托方决定的标准编制方向性过错或提交的标准编制支撑性资料欠缺导致编制的标准未能通过审核，受托方有权终止本协议，委托方需向受托方支付协议的20%的违约金。

4.双方约定的不可抗力事件仅指政策变化、疫情管控、军事行动、自然灾害等事件。

5.一方变更项目联系人时，应当于3日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，违约方应承担相应的责任。

七、安全责任

1.协议履行期间，受托方相关参与本项目的工作人员及管理人员需为自有人员，受托方需自行购买相关人员保险并承担全部安全责任，履约期间若发生的任何安全事故责任均与委托人无关。

2.履约期间，双方工作人员搭乘对方交通工具时若发生意外事件，按交通事故根据法定行政管理部门责任界定进行处理。

八、相关约定

1.因履行本合同所产生的研究成果及其相关知识产权权利归属于委托方和受托方共有。

2.双方完成本协议项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利（受托方相关人员名额数量需征得委托人同意）。

3.双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。不能达成一致时，争议的解决方式：约定向相关委托人属地人民法院提起诉讼。因履行本协议发生的律师费、调查费、保全费、公告催告费、执行费、保全担保费等维权费用均由违约方承担。

送达地址：委托方：南岸区腾龙大道58号附25号

受托方：

该送达地址可用于接收各类诉讼文书及双方的往来函件、通知等。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

九、其他

1.本协议自签订之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。有关附件与本协议相互补充，均视为协议有效组成部分，如有抵触以协议条款为准。

2.本协议壹式陆份，委托人执肆份，受托人执贰份，具有同等法律效力。协议中双方约定履行完成，费用支付完成自动失效。

委托人：重庆通邑物业管理        受托人：  (公章)

有限公司(公章)

法定地址：腾龙大道58号附25号  法定地址：

法定代表人：　　　        　　  法定代表人：

经办人：　　　　　　　　　　    经办人：

电  话：023-61966678　　　      电  话：

日期：        　                日期：

附件2

评分标准及细则

| 序号 | 分值 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分评分标准 （满分50分） |  | (竞选方有效评选价的算术平均值作为评选基准价，有效评选价等于评选基准价的得最高分50分。评选基准价以“元”为单位，取小数点后两位，基准价小数点后第三位“四舍五入”。 (对所有参评的评选价均以评选基准价为准进行评选计分。每高于基准价1%（偏差率为正值）扣0.5分，扣完为止；每低于基准价1%（偏差率为负值）扣0.2分，扣完为止。 (偏差率=1OO％×（竞选人报价一评选基准价）／评选基准价。偏差率百分数的分子位保留一位。 |
| 2 | 商务部分评分标准 （满分50分） | 地方标准业绩 （满分15分） | 根据竞选人近5年参与编制并发布重庆市地方标准化的数量，3份及以上得15分，2份得8分，1份得5分。 |
|  |  | 技术咨询服务业绩（满分10分） | 根据竞选人近5年参与物业类单位安全生产标准化技术咨询的业绩数量，3份及以上得10分，2份得5分，1份得2分。 |
|  |  | 工作方案 （满分15分） | 依据国家法律、法规和标准、规范，制定咨询服务工作方案。 从方案针对性、合理性及可行性酌情计分，优得11~15分，良得6~10分，中得3~5分，差得3分以下。 |
|  |  | 项目负责人技术能力（10分） | 该项目负责人同时具备重庆市应急管理专家、重庆市应急救援专家、重庆市职业健康专家、高级工程师、安全评价师、注册安全工程师、职业健康评价师等资格，具备5项及以上得10分，具备3项及以上得5分，具备1项得1分。 |

# Text boxes

被授权人身份证复印件（正反面）

授权人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（反面）

法定代表人身份证复印件（正面）