重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司

关于高新区九里片区产业研究咨询服务项目

比选文件邀请函

我司拟开展高新区九里片区产业研究咨询服务工作，本次咨询服务工作实施单位的确定将采用竞争性比选方式进行。现公开邀请符合条件的单位参与比选。具体项目情况如下：

| 一、项目概况 |
| --- |
| ★项目名称 | 高新区九里片区产业研究咨询服务 |
| ★项目投资 | 本项目估算总投资不超过95.75万元。 |
| ★项目具体概况 | 项目位于高新区白市驿镇九里片区，面积约352.46公顷（市储备地范围）；其中产业区域约528.6亩，分布于东北侧及西侧，靠西城公园轨道站和九里村轨道站，目前暂按3个片区进行划分，为满足后期项目产业开发及运营的需求，需聘请策划单位对九里片区产业结构搭建、产业生态、产业链引入，产业业态分析等内容进行策划定位。 |
| ★工期 | 1、咨询报告服务周期：自合同签订之日起60个工作日提交第一次工作成果。 2、配合工作服务周期：自合同签订之日起，至合同约定服务内容完成为止。 |
| ★预计开工时间 | 2023年11月 |
| 二、竞选人须知 |
| ★比选范围及内容 | 本次比选工作范围及内容包含但不限于以下内容： 1.基础分析部分 （1）项目背景：国家政策、发展方向、“2035”目标、相关数据； （2）城市研究：重庆战略规划、区位发展价值、主导产业、经济数据、交通人口、区域政策； （3）区域研究：高新区规划发展、取得的成就、代表性企业、经营状况、存在的不足、项目优劣势分析。 2.产业研究部分（调研与数据分析部分） （1）重庆市高新区及科学城片区企业调研及访谈，摸清片区产业结构现状、投资质量和主要企业经营情况（调研管委会相关负责人、代表性企业负责人，并提供开展上述工作的证明材料）； （2）交通开投集团所拥有的轨道、公交产业资源现状梳理及核心产业提炼和落地实施可能性分析； （3）外地意向潜力企业及行业机构访谈调研（筛选意向企业电话、网络调研、问卷调研、会谈记录、影像资料等）； （4）典型产业园案例研究； （5）项目区域产业关键发展要素水平分析（科研水平、劳动力、企业生产成本、亩均产值等）（调研相关负责人、分析有关数据）； （6）现阶段整体发展痛点与潜在机遇梳理（包括产业与城市经济层面）； （7）支撑因素分析（自然资源、区位交通、用地条件、生态环境、科技创新、政策扶持、改革试点等）。 3.产业定位与策略部分 （1）区域产业发展定位目标及产业初步筛选； （2）细分产业筛选及产业组合体系构建； （3）产业定位、项目整体产业定位； （4）产业链设计； （5）产业生态圈层、企业生态圈层与配套生态圈层构建； （6）产业生态圈层构建； （7）企业生态圈层构建； （8）配套生态圈层构建； |
|  | 功能区定位与划分（产业与建筑功能区分析、空间规划）； （10）物业发展建议； （11）产业发展实施策略； （12）区域产业分阶段发展实施策略。 4.运营实施建议部分 （1）前期市场推广策略（园区案名、市场推广和品牌实施策略）； （2）产业招商定价体系（客户分析、市场供应分析、指标分析）； （3）产业招商实施路径（招商政策研究（含准入条件）、各功能区招商客户定位、各期推出时机、面积、区域）； （4）招商渠道建设策略； （5）产业资源体系构建规划（铺排重点引进企业名单、引进产业与本地传统资源可结合度及发展的可持续性、寻找产业资源的渠道通路）； （6）产业资源落地的关键性条件； （7）产业运营服务体系（园区运营服务内容及盈利模式的设定、园区服务平台搭建、园区增值业务设计、园区运营服务机构的组建）； （8）统筹招商说明资料内容建议。 5.项目财务方案部分 （1）投资估算； （2）盈利能力分析； （3）财务可持续性分析； （4）财务分析结论（按国企投资决策要求，测算产业投资和产业运营经济综合效益；以经营思维动态平衡政企两本账，保障可持续土地经营和项目运营，实现片区综合效益最大化）。 6.其他：配合甲方完成咨询报告的评审工作（包括但不限于提供上级单位投评会汇报材料、相关政府部门所需的汇报材料电子版、针对外部企业的宣传资料电子版等） |
| ★竞选人资格要求 | 1.资质业绩要求 （1）具有独立法人资格并按国家相关规定具备有效的营业执照； （2）竞选人应提供近5年（2018年1月1日至今）的产业研究类或产业园开发运营类项目的业绩不少于1个（委托运营的以委托合同签订时间为准，自建自营的以与政府签订正式协议或合同的签订时间为准；附合同复印件并加盖鲜章）。 2.团队要求（需提供人员简历材料） 拟派项目负责人及团队成员均需为本单位职工，团队除项目负责人以外，需配备3人及以上策划人员（需提供2023年1月至今人员社保证明并加盖公章）。 3.本次比选不接受联合体投标。 |
| ★竞选文件递交时间、地点及竞选文件份数 | 递交时间：于2023年11月2日14时30分截止。 递交地点：重庆市沙坪坝区天陈路12号重庆师范大学第二教学楼1413室 比选时间：于2023年11月2日14时30分 竞选文件份数：正本1份，副本1份 |
| ★限价及报价原则 | 1.最高限价：95.75万元 2.报价原则：本项目采用项目总价包干，报价包含开展咨询服务工作所产生的所有费用，请竞选人根据现有资料并结合实际经验、自身情况实行自主报价。 本次比选为一次性最终报价，不再议价。请比选被邀请人根据自身情况自主报价，报价超过该限价的为否决比选。 |
| ★费用支付方式 | 1.首期顾问咨询费 自合同签订后十五个工作日内，甲方支付乙方20％顾问咨询费。 2.二期顾问咨询费 乙方向甲方提交《重庆九里片区产业研究咨询服务项目》报告初稿，并甲方在成果确认单上签字盖章后十五个工作日内，甲方支付乙方30％顾问咨询费。 3.三期顾问咨询费 乙方向甲方提交《重庆九里片区产业研究咨询服务项目》报告终稿，并甲方在成果确认单上签字盖章后十五个工作日内，甲方支付乙方35％顾问咨询费。 4.四期顾问咨询费 乙方提供8个及以上真实有效的招商意向企业拜访沟通证明材料（包括但不限于拜访沟通图片、视频等），并甲方在成果确认单上签字盖章后十五个工作日内，甲方支付乙方15％顾问咨询费。 以上费用待乙方按甲方税收征管要求出具相应发票后再进行支付。 |
| 其他需告知比选被邀请人的要求 | 1.本次比选公告同时在重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司（www.cqjtsn.com）和公众号上发布。 2.比选人发出的补遗书及其补充材料，在重庆城市综合交通枢纽(集团)官网（www.cqjtsn.com）发布澄清。 3.本项目不允许转包、分包和挂靠； 4.项目比选有效期为60天，在比选有效期内，若比选人发现竞选人实际情况与投标承诺不符，比选人有权取消其中标资格，并按照比选人相关规定，重新比选。 5.本项目的项目负责人中标后不得随意更换，且项目重要节点汇报须为项目负责人到场汇报。 |
| ★三、评选、定选方式 |
| 本次比选采用综合评分方式，总分100分。其中比选总报价占50%，商务占30%，技术方案占20%（投标人提交技术方案，不需进行现场汇报，以甲方评分小组最终打分为准），综合得分排名最高者作为本次比选的中选人（如出现综合评分分数一致的情况，由评审小组以抽签决定中选人）。 1.报价（50分） 以各投标人有效投标报价的总价平均值作为评标基准价，满分50分。各投标人总报价分别与评标基准价进行对比计算，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。 2.商务（30分） （1）提供近五年内（2018年1月1日至今）产业研究类或产业园开发建设业绩（不含资格要求业绩），每提供一个得5分，最多得15分；（产业研究类项目以咨询合同为准，产业园开发建设业绩以与政府签订的正式协议或合同为准，附合同复印件并加盖鲜章） （2）提供近五年内（2018年1月1日至今）重庆区域内产业园运营业绩，每提供一个得5分，最多得15分；（委托运营业绩以委托合同为准，自建自营业绩以与政府签订的正式协议或合同为准，附合同复印件并加盖鲜章） 3.技术方案（20分） （1）过往产业研究项目案例分析及展示。（10分） a.过往产业园研究类项目案例分析及展示，产业研究充分，产业定位符合区域发展客观情况。（5分） 优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分； b.过往产业运营类项目案例分析及展示，产业运营案例详实，运营经验丰富，落地性强（5分） 优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分。 （2）对标本次竞争性比选项目工作开展思路及工作周期安排。（10分） 对区域市场判断准确，熟悉重庆市产业构成及相关政策、法规，能有效地把握项目技术难点，策划思路清晰，工作周期安排符合甲方实际需求。 优得7-10分，良得3-6分，差得0-2分。 |
| ★四、竞选文件组成及要求 |
| 1、竞选文件包括但不限于以下内容：★（1）竞选函；★（2）法定代表人身份证明及授权委托书；★（3）营业执照；★（4）公司业绩证明材料；★（5）项目负责人简历及拟投入项目人员名单；（6）技术方案。 ★2、要求提供的资料均需加盖公章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。 |
| 五、否决竞选条款 |
| 1、未在规定的时间内递交比选文件； 2、报价超过最高限价； 3、法定代表人（负责人）或其委托代理人的签字（或盖章）不齐全，授权代理人身份证明不符合； 4、业绩证明材料不符合比选邀请相关要求，审查内容：合同时间、合同服务内容（提供合同复印件）不满足比选邀请资格条件要求； 5、人员社保证明材料不符合或未加盖公章； 6、竞选文件未按要求加盖公章； 7、发现串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 |

附件：一、竞选文件格式

二、合同条款

重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司

2023年10月25日

附件一：竞选文件格式

竞  选  文  件

项目名称：

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目   录

（一）竞选函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）营业执照

（四）业绩证明材料

（五）项目负责人简历及拟投入项目人员名单

（六）其他资料，如技术文件、方案等

★（一）竞 选 函

重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司 ：

根据贵方《关于高新区九里片区产业研究咨询服务项目

比选文件邀请函》的要求，本公司正式授权的下述签字人       （姓名和职务）代表本公司        （竞选人名称），提交本竞选函。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)愿意接受比选文件邀请函中费用支付方式及所附合同条款，并按照金额¥       万元作为本项目报价。

（报价保留小数点后两位，第三位四舍五入；不足两位小数的按实际位数保留；如保留位数超过两位小数的按照四舍五入的原则进行修正，不作为否决竞选条件。）

(2)我司承诺满足贵单位比选邀请函中的“竞选人资格要求”(资质要求  (业绩要求  (人员要求的指标（勾选）。

(3)我们已详细阅读了竞选函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4)我们保证根据规定履行合同责任和义务，不得要求变更我司所报金额。

(5)本竞选函自开启之日起至项目全部完成之日内有效。

(6)我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

竞选人全称（公章）：

通信地址：

电话、传真：

竞选人法定代表人或授权代理人(签字):

日期：

★（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年       月     日

经营期限：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                           （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：        	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本授权书声明：注册于                       （注册地址）的                    （公司名称）公司的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

竞选人名称（盖章）：

竞选人地址：

授权人（法定代表人）签字：

被授权人（代理人）签字：

★（三）营业执照复印件

★（四）业绩证明材料

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：以上业绩需提供合同复印件并加盖鲜章，多项目可复制本表格。

★（五）项目负责人简历及拟投入项目人员名单

| 负责人简历表 |
| --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 序号 | 时 间（年） | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 项目规模 | 项目类型 | 发包人及联系电话 |
| 1 | 2019 | XXXX | 项目经理 | 10万方 | 商业 | XXX |
| 2 | 2020 | XXXX |  | 8万方 | TOD |  |
| 3 | …… |  |  |  | …… |  |

拟投入项目人员名单

| 姓名 | 资质证书/职称 | 专业 | 拟在本项目任职 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.附人员相关证明材料。

2.工作年限提供单位承诺并加盖竞选人公章。

（六）技术方案

（内容自行编制）

附件二：合同条款

高新区九里片区项目产业研究

咨询服务合同

委托方（甲方）：重庆城市综合交通枢纽开发投资有限公司

受托方（乙方）：

甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就甲方九里片区项目（以下称本项目），委托乙方提供本项目产业研究等顾问咨询服务事宜达成本合同，以供双方共同遵守。

一、项目概况

1.1 项目名称：高新区九里片区产业研究咨询服务项目

1.2 项目规模：

1.3 规划指标：

1.4 项目履行地址：

二、工作内容

2.1合同期限：自本合同生效之日起至本合同约定的工作内容完成止。

2.2本合同的工作内容以双方确认的《高新区九里片区产业研究咨询服务项目》报告大纲为依据（附件一）。

2.3 在本合同有效期内，甲方若需增加附件一以外的工作内容，须经甲、乙双方协商另行确认。

三、双方声明和保证

3.1 甲方向乙方保证：签署本合同时及本合同有效期限内：

3.1.1 甲方系在中国正式成立和登记的法人，有依其章程规定、在其企业法人营业执照规定的经营范围内行事的法律能力；

3.1.2 甲方有签署和执行本合同一切条款的权利和权力。

3.2乙方向甲方保证：签署本合同时及本合同有效期限内：

3.2.1 乙方系在中国正式成立和登记的法人、有依其章程规定、在其企业法人营业执照规定的经营范围内行事的法律能力；

3.2.2 乙方有签署和执行本合同一切条款的权利和权力。

四、甲方责任

4.1 在本合同签订后，甲方应及时向乙方提供甲方持有的完成本项目顾问咨询工作所必需的项目相关资料。

4.2甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间及金额向乙方支付顾问咨询费。

4.3 为了保证服务质量、监控项目服务进度、确保公司品控机制的有效落实，乙方将根据不同服务阶段，提供下列文件的模版，例如：《市调服务确认回执》、《报告接收回执》、《项目鉴定书》等。在本合同履行期间，待乙方完成相应阶段服务并提交相关文件后，甲方应协助乙方于3日内在上述相关书面文件上进行签收确认。

4.4甲方指定专门小组协助本项目工作，并指定专人负责与乙方进行密切的联系，加强沟通，在各方面尽量为乙方开展工作提供方便。乙方向甲方提供的报告等一切有关资料，甲方指定联系人负责签收确认。

甲方指定联系人

姓    名：

职    位：

联系电话：

邮寄地址：

网络邮箱：

五、乙方责任

5.1 乙方提交的顾问咨询报告应具有科学性、合理性、准确性及适用性。

5.2 乙方自实际收到甲方支付的首期顾问咨询费三日内，除不可抗力，即组织顾问专案团队开展工作。

5.3 乙方向甲方提供服务的团队成员具有为本项目提供相关服务的能力。

5.4 乙方应根据《高新区九里片区产业研究咨询服务项目》报告大纲（附件一）对相关工作内容进行细化并向甲方提交详细工作计划。

5.5 乙方每阶段的工作成果以打印文本或电子文本形式提交给甲方（电子文本以电子邮件提交的，以邮件系统显示发出时视为送达）；在甲方付清全合同项下全部顾问咨询费后，乙方向甲方提交所有工作成果的电子文本一份。

5.6 乙方应安排相关人员就该项目组成专门的项目小组，负责本项目咨询顾问服务工作，并指定联系人及时与甲方保持联系。乙方工作人员如需调换，调换的人员的资质和经验应不低于被调换人员的资质和经验，且人员调换不应影响乙方在本协议下义务的履行。

乙方指定联系人： 
姓    名：

职    位：

联系电话： 
邮寄地址：

网络邮箱：

六、提交成果及工作时间

6.1、乙方向甲方提交《高新区九里片区产业研究咨询服务项目》报告初稿并提供市场调研、拜访等证明材料：自本合同签订后60个工作日内提交（国家法定节假日除外）。

6.2、乙方向甲方提交《高新区九里片区产业研究咨询服务项目》报告终稿：初稿成果通过甲方审核后，乙方收到甲方反馈意见（包括但不限于当面沟通及书面反馈）后10个工作日内提交（国家法定节假日除外）。

6.3、甲方收到初稿、终稿成果后，应及时对收到的成果予以书面签收，并于收到成果后的15个工作日内，向乙方提出反馈意见（包括但不限于当面沟通及书面反馈），乙方按双方约定时间提交修改后的成果，否则每延误一个工作日，以迟延阶段顾问咨询费金额为基数，按延迟时间每日以万分之四计收，从甲方向乙方支付的下阶段顾问咨询费中扣除。延迟超过15个工作日，甲方有权单方解除合同并不支付任何费用（如果甲方对提交成果在20个工作日内均未做反馈和提出调整意见，则视作甲方对成果的直接认可) 。

6.4、若因甲方原因造成工作延误的，则乙方工作时间相应顺延；若因乙方原因造成工作延误的，甲方有权向乙方追讨违约责任。

七、顾问咨询费及支付方式

7.1 顾问咨询费共计：含税金额￥    元（大写：   整）。

7.1.1首期顾问咨询费：自本合同签订后十五个工作日内，甲方支付乙方20％顾问咨询费计￥     元（大写：     整）。

7.1.2 二期顾问咨询费：乙方向甲方提交《高新区九里片区产业研究咨询服务项目》报告初稿，并甲方在成果确认单上签字盖章后十五个工作日内，甲方支付乙方30％顾问咨询费计￥     元（大写：     整）。

7.1.3三期顾问咨询费：乙方向甲方提交《高新区九里片区产业研究咨询服务项目》报告终稿，并甲方在成果确认单上签字盖章后十五个工作日内，甲方支付乙方35％顾问咨询费计￥     元（大写：     整）。

7.1.4四期顾问咨询费：乙方提供8个及以上真实有效的招商意向企业拜访沟通证明材料（包括但不限于拜访沟通图片、视频等），并甲方在成果确认单上签字盖章后十五个工作日内，甲方支付乙方15％顾问咨询费计￥     元（大写：     整）。

7.2 在履行顾问咨询合同期间，乙方为甲方提供顾问咨询服务所发生之食、宿、差旅费用，已包含在本费用中，不再另外计取。

7.3甲方应按照本合同约定，将每期应付的顾问咨询费用汇至如下乙方银行账户，并将有效付款凭证传真至封面所载明的乙方传真号码：

公司全称：

银行账号：

开户银行：

7.4每次付款前，乙方须提前5个工作日向甲方书面申请并提交符合甲方要求的请款材料及本合同拨付款项同等金额的增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付相应款项，且甲方不构成违约，乙方不得怠于履行本合同项下义务。甲方开票信息：

企业名称:

纳税人识别号:

税务登记地址、电话：

开户行及账号：

八、知识产权

8.1 本合同项下乙方完成的、以任何载体所体现的工作报告、图表的知识产权均属于乙方，甲方在全额付清本合同顾问咨询费用后对本合同项下乙方提供的知识成果享有永久使用权。未经双方协商同意或司法机关强制，双方均不得以任何形式向任何第三方提供以上文件及其复制文本。

8.2 乙方应向甲方单独进行工作汇报，任何工作汇报均谢绝第三方在场（与甲方确有本项目合同关系者除外）。

九、保密义务

9.1 甲、乙双方在本合同有效期内及本合同有效期届满或终止之日起的5年内应严格保守对方商业秘密。未经双方书面同意不得将保密信息对外发布或披露、提供给任何第三方。

9.2 本条在本合同终止或解除后仍继续有效。

十、违约责任

10.1 甲方不得以任何与乙方服务无关的理由延迟或拒绝支付已完成工作阶段的顾问咨询费用，包括但不限于片区规划方案的调整、政府未审批通过、土地出让、项目整体转让等重大客观条件变更。如甲方未能按合同规定时限支付顾问费，则乙方有权暂时中止后续的任何服务，自甲方向乙方支付顾问费之日起乙方重新启动后续服务，乙方提供服务的时间相应顺延且不承担任何违约责任；如甲方延迟支付顾问费超过七个工作日，则乙方有权单方中止服务并要求甲方支付已完成工作阶段的顾问费及相应违约金；如甲方延迟支付顾问费超过十五个工作日，则乙方可视情况单方解除本合同并要求甲方支付已完成工作阶段的顾问费及相应违约金，本条款中所列明的违约金计算方式为：以延迟部分顾问咨询费金额为基数，按每日万分之四的标准计算。

10.2 乙方应按合同约定的时间及时提交相关工作成果，若乙方延迟提交工作成果超过七个工作日，需向甲方支付相应违约金；若乙方延迟十五个工作日仍未能向甲方提交工作成果，则甲方可视情况单方解除本合同或要求乙方继续履行合同并向甲方支付相应违约金。本条款中所列明的违约金计算方式为：以迟延阶段顾问咨询费金额为基数，按延迟时间每日以万分之四计收，从甲方应向乙方支付的顾问咨询费余款中扣除。

10.3任何一方违反本合同其它条款之规定，应赔偿给对方造成的直接经济损失。

十一、不可抗力

11.1 如果一方在履行本合同时直接受到某一不可抗力事实的影响、迟延或阻碍，该方应在不可抗力事件发生后的十天内通知另一方并提供有关的详细信息。

11.2 对不可抗力事件造成的未履行或延迟履行义务，任何一方均不承担责任。受不可抗力事件影响的一方须采取适当措施以减少或消除不可抗力的影响，并尽快恢复履行受不可抗力事件影响的义务。

11.3 本合同所称不可抗力事件指无法克服、无法预见、超出一方或双方合理控制范围且妨碍双方完全履行合同义务的事件。不可抗力事件包括但不限于以下方面：自然灾害、暴动、战争、内乱、爆炸、火灾、洪水。

十二、合同终止

12.1甲、乙双方协商一致可以终止合同。

12.2 甲方如与乙方就乙方提供的上述第六条所载明的报告成果达不成共识，经过乙方修改后仍达不到甲方要求，甲方应在收到乙方的报告初稿或报告终稿之日起计30个工作日内以书面形式陈述理由并送达乙方，经与乙方协商一致可终止合同；如甲方在收到报告初稿或报告终稿30个工作日内未提出书面意见并送达乙方，则视为甲方接受该报告成果，甲方应支付相应服务阶段的顾问咨询费用。

十三、争议的解决

13.1 如果双方就本合同的解释、有效性、终止或执行方面有任何问题，应尽最大的努力协商解决有关问题。

13.2 如双方不能协商解决与本合同有关的或由本合同引致的任何问题，任何一方均可将争议提交被告所在地法院。

13.3在发生任何争议和任何争议正在进行诉讼时，除了所争议的事宜外，双方应继续完成其各自在本合同项下的义务。

十四、通知

14.1 本合同规定的任何通知应采取书面形式，以专人亲自向收件方送递，或以传真、挂号邮件、特快专递等方式送达本合同封面载明的对方地址或传真。

14.2 任何一方的接收地址或电话等事项发生变更，应在变更后三日内书面通知对方。

14.3在本条前两款规限下，在无证据证明通知或其他通讯已经收妥时，该通知或其它通讯应在下述情况下视为正式送达：

14.3.1 以专人送交，以抵达本条第1款、第2款注明的地址或对方项目代表签收为准；

14.3.2 以传真发出，传真件进入收件人的传真系统时视为送达。

十五、适用法律

本合同的效力、解释和执行受中国公布的有关法律法规管辖。

十六、附件

本合同的下列附件构成合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

16.1 附件一：《高新区九里片区产业研究咨询服务项目》报告大纲

16.2 附件二:《项目服务团队人员》

十七、合同转让

17.1 未经对方书面同意，一方不得将本合同项下的任何权利或义务转让给第三人。

17.2 若合同执行过程中出现委托方单位变更，本合同仍然有效。甲方须向受让方说明顾问咨询合同，并重新签订合同。

十八、合同条款

18.1 本合同自双方盖章之日起生效。

18.2 本合同的任何修改，由双方协商同意另行签订补充合同。

18.3 合同正本一式陆份，双方各执叁份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲    方（盖章）：

授权代表（签字）：

签约时间：

乙    方（盖章）：

授权代表（签字）：

签约时间：

附件一：《高新区九里片区产业研究咨询服务项目》报告大纲

以下报告内容经甲乙双方书面沟通认可，乙方保留根据项目实际情况进行部分增加或删减的权利。乙方对报告内容的任何增加或删减需经甲方书面认可。

基础分析部分

- 项目背景

（国家政策、发展方向、“2035”目标、相关数据）

- 城市研究

（重庆战略规划、区位发展价值、主导产业、经济数据 、交通人口、区域政策）

- 区域研究

（高新区规划发展、取得的成就、代表性企业、经营状况、存在的不足、项目优劣势分析）

产业研究部分（调研与数据分析部分）

- 重庆市高新区及科学城片区企业调研及访谈，摸清片区产业结构现状、投资质量和主要企业经营情况（调研管委会相关负责人、代表性企业负责人，并提供开展上述工作的证明材料）

- 交通开投集团所拥有的轨道、公交产业资源现状梳理及核心产业提炼和落地实施可能性分析

- 外地意向潜力企业及行业机构访谈调研（筛选意向企业电话、网络调研、问卷调研、会谈记录、影像资料等）

- 典型产业园案例研究

- 项目区域产业关键发展要素水平分析（科研水平、劳动力、企业生产成本、亩均产值等）（调研相关负责人、分析有关数据）

- 现阶段整体发展痛点与潜在机遇疏理（包括产业与城市经济层面）

- 支撑因素分析（自然资源、区位交通、用地条件、生态环境、科技创新、政策扶持、改革试点等）

产业定位与策略部分

- 区域产业发展定位目标及产业初步筛选

- 细分产业筛选及产业组合体系构建

- 产业定位、项目整体产业定位

- 产业链设计

- 产业生态圈层、企业生态圈层与配套生态圈层构建

- 产业生态圈层构建

- 企业生态圈层构建

- 配套生态圈层构建

- 功能区定位与划分（产业与建筑功能区分析、空间规划）

- 物业发展建议

- 产业发展实施策略

- 区域产业分阶段发展实施策略

运营实施建议部分

- 前期市场推广策略（园区案名、市场推广和品牌实施策略）

- 产业招商定价体系（客户分析、市场供应分析、指标分析）

- 产业招商实施路径（招商政策研究（含准入条件）；各功能区招商客户定位；各期推出时机、面积、区域）

- 招商渠道建设策略

- 产业资源体系构建规划（铺排重点引进企业名单、引进产业与本地传统资源可结合度及发展的可持续性、寻找产业资源的渠道通路）

- 产业资源落地的关键性条件

- 产业运营服务体系（园区运营服务内容及盈利模式的设定、园区服务平台搭建、园区增值业务设计、园区运营服务机构的组建）

- 统筹招商说明资料内容建议

项目财务方案部分

- 投资估算

- 盈利能力分析

- 财务可持续性分析

- 财务分析结论（按国企投资决策要求，测算产业投资和产业运营经济综合效益；以经营思维动态平衡政企两本账，保障可持续土地经营和项目运营，实现片区综合效益最大化）

其他：配合甲方完成咨询报告的评审工作（包括但不限于提供上级单位投评会汇报材料、相关政府部门所需的汇报材料电子版、针对外部企业的宣传资料电子版等）

附件二:《项目服务团队人员》

| 姓名 | 职务 | 拟在本项目任职 |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

授权人身份证复印件

被授权人身份证复印件