格式五 建设工程勘察合同格式

建设工程勘察合同

工程名称：两江新区J07单元02街区031-2地块开发项目勘察、七星岗TOD项目勘察

工程地点：重庆市两江新区J07单元02街区031-2地块（鸳鸯项目）、重庆市渝中区A01单元01街区J6-3-1-1/04地块（七星岗项目）

合同编号：

勘察证书等级：

发 包 人：重庆交通资源开发有限公司

勘 察 人：

签订地址：

签订日期：二○二五年  月  日

重庆市工程勘察市场管理委员会制

发包人：重庆交通资源开发有限公司     (以下简称甲方)

勘察人：                             (以下简称乙方)

甲方委托乙方承担鸳鸯、七星岗项目勘察任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  工程概况

1.1工程名称

1.1.1鸳鸯项目工程名称：两江新区J07单元02街区031-2地块开发项目勘察。

1.1.2七星岗项目工程名称：七星岗TOD项目勘察。

注：最终工程名称以行业主管部门确定的工程名称为准。

1.2 工程建设地点

1.2.1鸳鸯项目工程建设地点：重庆市两江新区J07单元02街区031-2地块；

1.2.2七星岗项目工程建设地点：重庆市渝中区A01单元01街区J6-3-1-1/04地块。

1.3 工程规模：

1.3.1鸳鸯项目工程规模：项目用地面积2753㎡，总计容建筑面积0.4万平方米，用地性质为B1用地。

1.3.2七星岗项目工程规模：总用地面积3132.35平方米，总计容建筑面积1.1万平方米，用地性质为B1B2用地。

注：最终规模以行业主管部门确定的规模为准。

1.4 勘察任务（内容）与质量、安全要求：

1.开展建设项目勘察阶段工作内容范围内的工程测量复测、工程物探、初步勘察（如有）、岩土工程详细勘察、补充勘察、超前钻探（如有）、持力层检验（如有）、地勘成果报告编制等工作内容，以及设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务（含勘察方案专家评审费）。

2.工作内容包括但不限于：探明用地红线范围内的地质情况，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，准确如实反映地块内地基土层埋深、成份分析、基岩岩质状况、范围及基岩承载力，详细查明勘察区内土层的埋藏和分布规律以及影响地基稳定的不良地质条件，推荐合理的基础持力层，并对场地的工程地质条件做出评价，提交地勘成果资料。并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护及边坡处理、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。

注：最终勘察范围按照行业主管部门确定的工程规模，及行业主管部门要求的范围为准。

3.配合进行勘察涉轨手续的办理、勘察成果的审查、外业见证及后期施工阶段的勘察服务。配合业主、设计完成高边坡、深基坑等专项审查工作。

4.协助采购人完成项目勘察相关报建工作。

5.根据建设工期要求，对建设工程进行全过程配合服务。

6.质量要求：地质勘察成果编制应符合国家和重庆市现行相关的质量标准及设计、验收规范。满足结构设计、报建工作、施工图设计的文件和图件要求。详细勘察钻孔深度满足今后基础施工阶段的地基探底工作需要。勘察成果须通过重庆市相关施工图审查机构审查合格。

7.安全要求：乙方在地质勘察作业全过程，须制定严密安全的保护保障措施，避免作业期间，对地下轨道交通、管线、地下洞室等所有地下设施产生影响或破坏，乙方须承担因不按上述要求开展勘察工作而产生相应的影响和损失。

1.5 承接方式：合同委托，单价包干。

第二条  甲方应及时向乙方提供已有的相关技术资料文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地红线范围。

2.2 根据工程勘察相关技术要求和本项目工作范围现状地形图、总平面布置方案图及工程项目所需的测量控制点成果资料。

2.3 提供勘察工作范围已有的有关技术资料。

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。

第三条  乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责按规定向甲方提交经审查合格的成果资料每个项目（陆）份及电子U盘（壹）份。提交电子资料需保证和纸质资料一致。

第四条  开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1勘察工作按项目分别实施，各项目进场时间以甲方书面通知为准，项目进场之日起20日历天提交该项目勘察报告送审稿，勘察报告审查合格后5日历天提交该项目勘察报告终稿，勘察服务周期至该项目工程竣工验收之日止。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延，甲方无需另行支付停、窝工费用。

4.2 收费标准

4.2.1综合包干单价    元/米进行计费，利用钻孔进尺不收费，暂定总进尺1250米，暂定总价         元（大写：           元整），增值税税率  %，不含税金额为           元（大写：                 ），税金为           元（大写：                     ）。

4.2.2费用报价为综合单价包干，以上费用包含但不限于工程勘察费、专家评审费、人工费、材料费、企业管理费、利润、风险费用、赶工补偿费、水电费、规费、税金以及本工程备案与验收、其他风险等为完成项目工程勘察工作所需的所有费用【不包含钻孔青苗补偿费、三通一平、排污及涉轨手续办理费（若有）等，其他为保证项目勘察工作有序实施而产生的场地临时占用费等非中标人应支付费用】。

4.2.3勘察工作按项目分别实施，以各项目实际工作进尺，计算出各项目结算金额。最终实际勘察费用按综合单价，依据外业见证报告中实际进尺长度按实计算。

4.2.4付款前，乙方须提前30个工作日向甲方书面申请并提交符合甲方要求的请款材料及本合同拨付款项同等金额的增值税专用发票再进行支付，否则甲方付款时间相应顺延，且不承担违约责任。

4.2.5本工程设备仪器、材料、人员进出场费含于4.2.1款包干使用。

4.3 付费方式

第一次支付：提交经勘察审查合格的详细勘察正式报告后支付至合同暂定金额的75%。鉴于勘察工作按项目分别实施，乙方提交该项目经勘察审查合格的勘察报告后，甲方将支付该项目相应的进度款。进度款将依据该项目地勘报告审查合格书所确认的实际进尺×勘察含税包干单价×75%进行支付。

第二次支付：对应项目基础工程施工完成，甲方将支付该项目相应的进度款。进度款将依据该项目地勘报告审查合格书所确认的实际进尺×勘察含税包干单价×15%进行支付。

第三次支付：对应项目工程竣工验收后，发包人办理该项目勘察结算后，支付至该项目结算金额的100%。

4.3.3 增值税发票开票信息如下

甲方公司名称：重庆交通资源开发有限公司

纳税人识别号：915000002030278529

地址、电话：重庆市渝中区健康路花园大厦B栋6楼、023-88602665

开户行及账号：浦发银行解放碑支行、83150154900000062

乙方公司名称：

帐    号：

开 户 行：

统一社会信用代码：

地址：

电话：

第五条 甲乙双方责任

5.1 甲方责任

5.1.1 甲方应按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 甲方应协助乙方解决勘察现场所需的工作条件和出现的问题。

5.1.3 甲方应保护乙方的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

5.1.4 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量根据合同约定的计费及结算方式支付勘察费。

5.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

5.2 乙方责任

5.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及相关技术要求进行工程勘察。在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2 由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，未能达到设计相关要求，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，并达到设计相关要求；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用,出现此种情况乙方还应承担逾期提交成果资料的违约责任；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据国家相关政策法规和损失程度向发包人支付赔偿金。

若因乙方未按规定钻孔或勘察资料错误，甲方有权视情况对乙方进行违约处罚。若因勘察质量未达标造成的延期，每延迟一天支付合同总价2‰的违约金，直到达到合格为止，若延期60日历天及以上，甲方可无条件解除合同并要求乙方按上述计算方式支付延期违约金。

5.2.3 勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续，未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更勘察方案和工作量。

5.2.4 在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，乙方应加强对现场人员的管理和培训，确保其遵守相关规定。如因乙方人员违反规定给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

5.2.5 乙方在野外工作期间，应按照国家相关法律法规，以及地方政府的安全管理办法履行好乙方的施工安全责任。确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全、人员安全，其费用已包括总报价中。乙方对勘察作业期间自身人员安全、施工安全、第三方财产与人身安全、地下管线及轨道交通设施安全承担全部责任，由此产生的一切伤亡、损害、赔偿、罚款、法律责任均由乙方独立承担。

5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第六条  违约责任

6.1 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方已进行勘察工作的，按实际完成的工程量由双方协商支付勘察费。

6.2 甲方未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.3 由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一；逾期【10】日后甲方有权单方解除合同且不承担任何责任，，同时乙方应按合同暂定金额的10%向甲方支付违约金。

6.4 乙方提交的勘察成果资料与实际的情况不符或由于乙方提交的电子资料和纸质资料不符，由此造成的直接损失或间接损失，由乙方负责并根据相关政策法规作相应赔偿，赔偿金额不超过该合同总价。

6.5 乙方在未获得甲方指令的情况下擅自进场作业，视为严重违约。乙方应立即停止作业，并承担由此造成的一切损失和费用，包括但不限于甲方因此产生的额外费用、工期延误损失以及可能面临的第三方索赔等。

6.6通知后的3日内进场施工。乙方未能在规定时间内进场，视为违约。乙方应就延误进场的时间向甲方支付违约金，每超过一日，应支付勘察费千分之一，超过【10】日后甲方有权单方解除合同且不承担任何责任，同时乙方应按合同暂定金额的10%向甲方支付违约金。

6.7 勘察过程中，若乙方未认真履行义务，发生安全质量事故，乙方承担全部责任和经济损失。

第七条  本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条  其它约定事项：因地震、极端天气、政府临时管控等不可抗力导致无法施工的，乙方应在事件发生后 24 小时内通知甲方，工期顺延，双方互不承担损失；不可抗力持续超过 15 日的，任一方可解除合同，按实际完成工作量结算。

第九条  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼文书送达地址：

甲方：重庆市南岸区长生桥镇金隅大成时代都汇金隅时代之星A座

联系人：      联系电话：

乙方：

联系人：      联系电话：

该送达地址可用于接收各类诉讼文书。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。

第十条  本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同 壹 式 捌 份，甲方 肆 份、乙方 肆 份。

（以下无正文）

（本页为签署页）

| 发包人名称： （盖章） 重庆交通资源开发有限公司 | 勘察人名称： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： （盖章） 或委托代理人： | 法定代表人： （盖章） 或委托代理人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 地址： 重庆市渝中区健康路花园大厦B栋6楼 | 地址： |
| 电话：023-88602665 | 电话： |