# 合同编号：

## 项目合同书

# 课题名称：枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体技术开发研究与示范应用

# 委托方（甲方）：重庆交通资源开发有限公司

# 承接方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，委托方重庆交通资源开发有限公司（简称甲方）委托________________________（简称乙方）承担本合同所列任务，为了明确双方在工作过程中的权责和义务，使工作能够顺利进行，经双方商议，同意签订和执行本合同。具体内容如下：

| 课题名称 | 枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体技术开发研究与示范应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题类别 | 科技项目 | 项目规模 |  |
| 一、依据文件 1.《中华人民共和国民法典》 2.枢纽车站高质量数据集验证及场景智能体技术开发研究与示范应用任务书。 二、研究范围及时间 研究范围：围绕沙坪坝枢纽真实运营需求，构建覆盖车流调度、旅客服务、设备监控、应急指挥等全流程的17个专业化算法及枢纽场景智能体系统。依托项目为沙坪坝铁路综合枢纽。 研究时间：2026年7月15日至2026年10月31日。 三、研究内容 研究内容包括：围绕沙坪坝枢纽真实运营需求，构建覆盖车流调度、旅客服务、设备监控、应急指挥等全流程的17个专业化算法及枢纽场景智能体系统。具体建设内容如下： （一）多源数据治理与标准化 对七大类数据集开展清洗、去重、补全、异常剔除、格式统一及标注工作，按8:2划分训练集与测试集，构建高质量样本库。 （二）专业化算法研发 开发车辆调度与管理（6个）、人员感知与服务（5个）、数据与监控（6个）三大类共17个算法模型，确保贴合现场运营规则。具体包括： 1）车辆调度与管理组（6个）：出租车接客时间预测模型、蓄车池排队调度模型、上客区车辆调度模型、大型枢纽场站出租车管理模型、车流控制放行模型、网约车通道感知模型。 2）人员感知与服务组（5个）：出租车旅客人数感知模型、枢纽旅客等候时长预测模型、网约车旅客人员感知模型、网约车乘客引导模型、呼车叫车模型。 3）数据与监控组（6个）：多源多维数据统计模型、设备告警规则模型、集散信息管理模型、集散综合监控模型、集散调度模型、一体化自适应导航模型。 （三）场景智能体研发 以集团交通行业垂域大模型为能力底座，构建具备自主感知、决策、执行、记忆、迭代能力的枢纽场景智能体，实现主动预警、自动调度与闭环处置。智能体核心架构包括感知层、决策层、执行层、记忆层和交互层。 （四）系统集成与部署 依托集团开投智云统一底座及“疆算入渝”国产化算力，完成模型与智能体容器化封装，对接枢纽现有监控、车辆管理、旅客服务等系统，确保低时延、高可靠运行。 （五）运营评估与迭代优化 建立“数据—模型—智能体—应用—反馈—迭代”闭环机制，持续采集运行数据，定期评估优化模型与智能体策略，保障系统长期稳定高效运行。 四、项目考核指标 本项目考核指标如下表所示： 序号; 成果类型; 对应技术指标; 提交成果; 备注. 大类; 小类; 指标描述; 指标数量. 1; 关键核心技术; 系统模型; 完成17个专业化算法开发与部署; 17; 模型; /. 2; 关键核心技术; 系统模型; 实时场景响应延迟≤1秒，非实时场景准确率≥85%; 2; 测试报告; /. 3; 关键核心技术; 系统模型; 数据标注精度≥95%，模型预测偏差率≤10%; 2; 测试报告; /. 4; 关键核心技术; 系统模型; 建成枢纽车站场景智能体，具备自主感知、决策、执行、记忆、迭代能力; 1; 智能体; /. 5; 关键核心技术; 系统模型; 智能体决策成功率≥90%，异常处置响应时间≤3秒; 2; 测试报告; /. 6; 关键核心技术; 系统模型; 实现集团交通行业垂域大模型与智能体无缝对接; 1; 测试报告; /. 7; 关键核心技术; 系统模型; 依托智云底座+疆算入渝算力，支持高并发调用≥1000次/分钟; 1; 测试报告; /. 8; 关键核心技术; 应用价值; 完成与枢纽现有系统稳定对接; 1; 测试报告; /. 9; 经济社会效应; 应用价值; 旅客等候时长、车辆接客时长显著缩短，区域拥堵率、设备异常响应时间明显下降; 4; 研究报告; /. 10; 关键核心技术; 系统模型; 形成完整实施方案、模型文档、智能体设计文档、展示材料并通过验收; 4; 研究报告; /. 五、双方责任 （一）甲方的责任： 1.合同签署后7日内，甲方应配合乙方搜集研究所需相关资料； 2.因甲方原因变更任务内容或提供资料不足，造成乙方返工、停工的，双方应协商处理； 3.甲方中途终止本合同的，应按乙方实际完成的工作量比例支付费用，工作量比例需经双方签认； 4.甲方应按合同规定按时支付费用。逾期支付超过15天的，乙方可暂停工作，每延误1天，甲方应按应付费的0.2‰向乙方支付违约金。 （二）乙方的责任： 1.乙方应按本合同规定的进度要求，按时提交研究成果，并通过专家审查； 2.乙方负责配合甲方组织开展专家评审会，并负责专家审查产生的费用； 3.成果文件中如有遗漏或错误，乙方应负责修改和补充； 4.乙方延误交付成果的，每延误1天，减收合同总费用的千分之二；延误超过15天的，甲方有权解除合同，乙方需在3日内退还甲方已支付全部款项，并另行向甲方支付本合同总费用20% 的违约金； 5.乙方中途终止本合同的，应退回甲方已支付的全部合同费用，乙方需另向甲方支付支付本合同总费用20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方实际遭受的损失，乙方还应当对甲方承担损失赔偿责任。 六、进度 2026年7月底，完成七大类数据集清洗、去重、补全、异常剔除、格式统一及标注工作，按8:2划分训练集与测试集，构建高质量样本库。 2026年8月底，完成17个专业化算法模型（车辆调度与管理6个、人员感知与服务5个、数据与监控6个）的训练、调优、测试与精度达标；完成枢纽场景智能体开发。 2026年9月底，完成模型与智能体容器化封装，对接枢纽现有监控、车辆管理、旅客服务等系统，完成系统集成与部署，开展功能测试与联调。 2026年10月底，建立闭环评估机制，持续采集运行数据，定期评估优化模型与智能体策略；完成内部评审、成果展示与项目结题验收。 七、费用及支付办法 1.合同费用 本合同总费用为人民币______万元（大写：______万元整），总价包干。包含人工、技术、服务、设备、算力、测试、评审、管理、税费等一切费用。除此费用以外甲方无需再向乙方支付任何其他费用。 本合同采用如下支付方式： （1）第一次支付：由公司组织行业资深专家进行科研项目开题审查，审查通过并取得评审意见后支付合同总价的30%，即人民币______万元（大写：______万元整），乙方应于甲方付款前向甲方开具等金额的增值税专用发票； （2）第二次支付：由公司组织行业资深专家对模型、课题研究及测试报告进行结题验收审查，审查通过并取得评审意见后支付合同总价的70%，即人民币______万元（大写：______万元整），且乙方应于甲方付款前向甲方开具等金额的增值税专用发票。 3.付款前，乙方须提前30个工作日向甲方书面申请并提交符合甲方要求的请款材料及同等金额的增值税专用发票。否则甲方有权拒绝付款且不承担任何责任。 4.本合同费用为含税金额。 5.甲方增值税发票开票信息如下： 单位名称： 重庆交通资源开发有限公司 统一社会信用代码: 915000002030278529 地址及电话： 重庆市渝中区健康路花园大厦B栋6楼 023-88602665 开户行及账号：民生银行重庆茶园新区支行 632707353。 八、其它 1.乙方提交的成果，经验收后所取得的科技成果的知识产权均归甲方所有，并享受成果所有权。 2.本科研项目及所授权的发明专利、实用新型专利及计算机软件著作权均归甲方所有。 3.项目需取得地市级（含）以上科技行政主管部门出具的鉴定意见时，受托方应提供科技行政主管部门鉴定所需资料。受托方应向委托方提供项目组编制情况和研发人员名单。受托方应在科技行政主管部门办理好委托开发合同登记备案工作。 4.乙方违反保密义务，应按本协议总价的50%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，应据实赔偿。 5.乙方应按照国家及地方现行的规范、规程和甲方的要求开展研究工作。 6.由于不可抗力的因素致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。 7.双方如对本合同发生纠纷时，应友好协商解决。如不能取得一致意见，双方均有权向甲方住所地人民法院起诉，并由败诉方承担另一方为实现权利而支付的保全费、诉讼费、执行费、律师费等相关费用。本合同载明的各方通讯地址即为法律文书的送达地址，邮寄后3天即视为送达。任一方通讯地址发生变更的，应在变更后3日内书面通知对方，否则一方按原地址送达的，视为有效送达。 8.本项目研究成果应贴合甲方主责主业方向，乙方在项目实施过程中应充分考虑成果在交通资源开发、枢纽综合运营等领域的应用价值，提升科研成果的实际转化能力。 9.项目成果应满足上级单位高质量数据集建设的要求。 10.本合同如有未尽事宜，双方需协商签订补充合同（协议）或附件，补充合同（协议）或附件与合同具有同等效力。本合同一式十份，甲、乙双方各执五份。 11.本合同自双方代表签字加盖合同章（或公章）后生效。 |

| 委 托 方 （甲 方） | 名称（或姓名） | 重庆城市综合交通枢纽（集团）有限公司 |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | 郑波涛 |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 |  |  |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 | 覃胜 |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 | 重庆市南岸区茶园金隅时代之星A座 | 邮政 编码 |  | 400020 |  |
|  | 电 话 | 023-88602665 | 传真 |  | 886026090 |  |
|  | 开户银行 | 民生银行重庆茶园新区支行 |  |  |  |  |
|  | 帐 号 | 632707353 |  |  |  |  |
| 承 接 方 （乙 方） | 名称（或姓名） |  |  |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 |  |  |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  | 邮政 编码 |  |  |
|  | 电 话 |  |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |  |  |