
重庆交通资源开发有限公司
[bookmark: _GoBack]民辉路、青凤公交站场项目地质勘察单位比选文件邀请函

                 ：
我司拟开展 民辉路、青凤公交站场项目地质勘察 工作，本次地质勘察工作实施单位的将采用比选方式进行确定。现邀请贵单位作为潜在比选被邀人之一参加报价和比选。具体情况如下：
	一、项目概况 

	项目名称
	民辉路、青凤公交站场项目地质勘察

	项目概况
	民辉路公交站场位于两江新区J10单元01街区I38-1-1地块，用地总面积37989.50平方米。
青凤公交站场位于沙坪坝区AJ01-8-3/04地块，总用地面积8339平方米。
预估两个项目的勘察总进尺为3900米。

	工期
	勘察工作按项目分别实施，各项目进场时间以建设单位通知为准，项目进场之日起25日历天提交该项目勘察报告送审稿，勘察报告审查合格后5日历天提交该项目勘察报告终稿，勘察服务周期至该项目工程竣工验收之日止。

	质量要求
	地质勘察成果编制符合国家及重庆市现行相关质量标准与设计、验收规范，满足结构设计、报建及施工图设计所需的文件与图件要求。详细勘察钻孔深度满足后续基础施工阶段地基探底工作要求。勘察成果经重庆市施工图审查机构审查合格。

	安全要求
	勘察单位在地质勘察作业全过程中，制定严密的安全保障措施，避免在作业期间对地下管线、地下洞室等所有地下设施造成影响或破坏。勘察单位承担因未按上述要求开展勘察工作所产生的影响和损失。

	预计开工时间
	以比选人通知时间为准。

	二、竞选人人须知

	比选范围及内容
	(一)开展建设项目勘察阶段工作内容范围内的工程测量复测、工程物探、初步勘察(如有)、岩土工程详细勘察、补充勘察、超前钻探（如有）、持力层检验(如有)、地勘成果报告编制等工作内容，以及设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务(含勘察方案专家评审费)。
(二)工作内容包括但不限于：探明用地红线范围内的地质情况，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，准确如实反映地块内地基土层埋深、成份分析、基岩岩质状况、范围及基岩承载力，详细查明勘察区内土层的埋藏和分布规律以及影响地基稳定的不良地质条件，推荐合理的基础持力层，并对场地的工程地质条件做出评价，提交地勘成果资料。并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护及边坡处理、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。
(三)配合进行勘察成果的审查、外业见证及后期施工阶段的勘察服务。配合建设单位、设计单位完成高边坡、深基坑等专项审查工作。
(四)协助建设单位完成项目勘察相关报建工作。
(五)根据建设工期要求，对建设工程进行全过程配合服务等。

	竞选人资格要求
	(一)资质要求
竞选人须具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类(岩土工程)甲级及以上资质。
(二)财务要求
竞选人2025年的年度财务状况不亏损。
提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。以上内容均需加盖投标人单位公章鲜章。
(三)业绩要求
2021年1月1日至投标截止日止(以合同签订时间为准)，竞选人至少提供一个完成的勘查业绩合同(合同金额46万元及以上)及完整的外业见证报告。以上内容均需加盖投标人单位公章鲜章。
(四)人员要求	Comment by pxy: 建议根据本次项目实际开展时间，合理调整人员养老保险证明时间。
1. 勘测总负责人具备有效的注册土木工程师(岩土)执业资格、同时具有高级工程师及以上技术职称，且具有10年及以上勘测工作经历。
【须提供勘测总负责人注册证、职称证、投标单位为其缴纳的养老保险证明(2026年2月至2026年7月)复印件加盖投标单位人公章鲜章；工作经历年限由投标人自行予以复核并出具相关说明原件；勘测总负责人业绩提供勘察(或勘测)合同复印件加盖投标单位公章鲜章、勘察文件审查合格证明复印件加盖投标单位公章鲜章，若上述资料无法体现勘测总负责人，则可补充提供业主证明复印件并加盖投标人单位公章鲜章】
2. 勘察总技术负责人、测量总技术负责人，以上两人须具备工程类高级工程师及以上技术职称。
【须提供勘察总技术负责人、测量总技术负责人职称证；投标单位为其缴纳的养老保险证明(2026年2月至2026年7月)复印件加盖投标单位人公章鲜章】

	比选文件递交时间、地点及比选文件份数
	递交方式：现场递交
递交时间：2026年8月19日上午9时30分截止    
递交地点：重庆市南岸区长生桥镇金隅大成时代都汇金隅时代之星A座10楼会议室
比选时间：2026年8月19日上午9时30分
比选文件份数：正本1份
后期评审结果及中选候选人公示将在重庆交通资源开发有限公司（www.cqjtsn.com）官网进行公示。

	限价及比选报价要求
	限价：
(一)采用限定综合包干单价，竞选最高限价：148元/米。
(二)两个项目报一个综合单价报价，本次比选为一次性最终报价，不再议价。
(三)竞选人根据自身情况自主报价，报价超过最高限价的否决其比选。

	
	(一)本次比选报价为综合单价包干，包含但不限于工程勘察费、专家评审费、人工费、材料费、企业管理费、利润、风险费用、赶工补偿费、水电费、规费、税金以及本工程备案与验收、其他风险等为完成项目工程勘察工作所需的所有费用（不包含钻孔青苗补偿费、三通一平、排污及涉轨手续办理费(若有)等，其他为保证项目勘察工作有序实施而产生的场地临时占用费等非中标人应支付费用。最终实际勘察费用按综合单价，依据外业见证报告中实际进尺长度按实计算。。
(二)异常低价警戒线要求：最高限价的70%。
竞选人竞选总报价低于比选文件规定的异常低价警戒线的，应提供报价合理性说明，并提供必要的证明材料。竞选人提供的说明不能为：亏本让利；企业市场拓展或者品牌宣传；降低或者改变原技术工艺、标准；为取得类似项目业绩；其他不具有实质性内容的事由，且不得影响项目的质量、安全、服务期、结算等正常履约。
竞选人竞选总报价低于比选文件规定的异常低价警戒线的，竞选人未提供报价合理性说明或者提供的说明不能证明其报价合理性的，由评审小组作否决竞选处理。

	费用支付方式
	(一)合同暂定金额与结算
以中标的竞选报价，按照暂估总进尺3900米计算出合同暂定金额；鉴于勘察工作按项目分别实施，以各项目实际工作进尺，计算出各项目结算金额。
(二)合同支付方式
第一次支付：提交经勘察审查合格的详细勘察正式报告后支付至合同暂定金额的75%。鉴于勘察工作按项目分别实施，乙方提交该项目经勘察审查合格的勘察报告后，甲方将支付该项目相应的进度款。进度款将依据该项目地勘报告审查合格书所确认的实际进尺×勘察含税包干单价×75%进行支付。
第二次支付：对应项目基础工程施工完成，甲方将支付该项目相应的进度款。进度款将依据该项目地勘报告审查合格书所确认的实际进尺×勘察含税包干单价×15%进行支付。
第三次支付：对应项目工程竣工验收后，发包人办理该项目勘察结算后，支付至该项目结算金额的100%。
以上费用乙方按甲方税收征管要求出具相应发票后，再进行支付。

	其他需告知竞选人的要求
	(一)不接受联合体投标。
(二)乙方应提供书面承诺并加盖投标人单位公章鲜章，不存在下列情形之一，内容如下：
(1)被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
(2)被国家、重庆市(含市或任意区县)有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。
(3)在比选人官网“重庆交通资源开发有限公司(www.cqjtsn.com)”公示的供应商黑名单中。

	三、评选、定选方式

	经评审的最低投标价法：
在满足比选文件要求的情况下，以报价最低的竞选人确定为中选单位。
在满足比选文件邀请函要求的情况下，所有比选被邀请人(报价高于最高限价的及资质业绩人员不符合要求的否决比选资格)的比选报价中以报价最低的比选单位为中选人，对未中选情况不做解释。
具体评选方式如下：当众开封查验响应性文件，宣读报价书，委托代理人签字确认报价后离场，评审小组对比选文件进行评审。
若出现价格完全一致，以抽签方式决定中选人。
评审结果及中选候选人公示将在重庆交通资源开发有限公司(www.cqjtsn.com)官网进行公示。

	四、比选文件组成及要求

	(一)比选文件包括但不限于以下内容：
(1)比选函；
(2)营业执照、企业资质证书复印件；
(3)法定代表人或授权代理人身份证明及授权委托书；
(4)投标人所在单位2025年的年度财务状况不亏损的证明材料。提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。以上内容均需加盖投标人单位公章鲜章。
(5)完成的勘查业绩合同(合同金额46万元及以上)复印件，提供对应完结该勘察业绩合同的证明材料；
(6)拟派人员注册证书、职称证书、养老保险证明等。
(二)要求提供的资料均需加盖鲜章，所有资料密封并在密封袋上写明单位名称并加盖公章。
(三)载有全套比选资料(签字盖章齐全的PDF格式)的电子版U盘1份(U盘单独装袋密封，注明项目名称、单位名称并加盖公章)。

	五、否决比选条款

	(一)未在规定的时间内递交比选文件。
(二)报价未按要求填写或高于最高限价的。
(三)法定代表人或其委托代理人的签字(或盖章)不齐全，授权代表人身份证明不相符。
(四)资质不符合文件上述要求。
(五)业绩证明材料不符合比选邀请函要求的。审查内容包括合同时间、合同金额、业绩规模、对应投标人所提供的合同完结的证明材料。字迹不清晰或难以辨认视为不符合要求。
(六)人员证明材料不符合比选邀请函要求的。
(七)未按照要求进行密封、盖章的。
(八)发现串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。


邀请人：重庆交通资源开发有限公司
2026年08月12日





格式一   比选文件报价函

重庆交通资源开发有限公司：
根据贵方 《民辉路、青凤公交站场项目地质勘察单位比选文件邀请函》 的要求，本公司正式授权的下述签字人    （姓名和职务）代表本公司        （竞选人名称），提交本比选函。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
(1)愿意接受比选邀请函中提出的酬金支付方式与合同条款并按照并按照综合包干单价      元/米作为本项目报价。（所填报数字必须保留至小数点后2位，小数点后不足2位的填写0）。
(2)我司承诺满足贵单位比选邀请函中的“竞选人资格要求”资质要求  财务要求  业绩要求  人员要求的指标（勾选）。
(3)我们已详细阅读了比选邀请函全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
(4)本比选函自开启之日起至项目全部完成之内有效。
我司承诺，不存在下列情形之一：	Comment by pxy: 同上
(1)被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；
(2)被国家、重庆市(含市或任意区县)有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内。
(3)在比选人官网“重庆交通资源开发有限公司(www.cqjtsn.com)”公示的供应商黑名单中。

报价人全称(公章)： 
通信地址：                              
电话、传真：
报价人法定代表人或授权代理人签字： 
日期： 



格式二   法定代表人授权委托书
     
本授权书声明：注册于                       (注册地址)的                    (公司名称)公司的在下面签字的         (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权在下面签字的      (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，就 民辉路、青凤公交站场项目地质勘察 的报价以及合同的谈判、签约、执行、完成等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。
报价单位名称(盖章)：          
报价单位地址：
授权人(法定代表人)签字：                     
被授权人(代理人)签字：   
授权人身份证复印件(正反面)
被授权人身份证复印件(正反面)






(注：身份证复印件与本授权委托书不能分页，否则废标)
格式三  业绩证明材料
(一)勘查合同业绩
	项目名称
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目概况
	

	备注
	


注：以上资料须加盖鲜章
(二)勘察外业见证报告

注：以上资料须加盖鲜章


格式四 拟投入项目人员名单
	姓名
	执业资格/职称
	专业
	拟在本项目任职
	工作年限

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



格式五 建设工程勘察合同格式
建设工程勘察合同


工程名称：民辉路、青凤公交站场项目地质勘察                                                                                       
工程地点：重庆市两江新区J10单元01街区I38-1-1地块(民辉路公交站场项目)、重庆市沙坪坝区AJ01-8-3/04地块(青凤公交站场项目)                                        
合同编号：                                             
勘察证书等级：                                                                                        
发 包 人：重庆交通资源开发有限公司                     
勘 察 人：                                                                                                           
签订地址：                        　                   
签订日期：二O二六年  月  日                                   


      重庆市工程勘察市场管理委员会制

发包人：重庆交通资源开发有限公司     (以下简称甲方)
勘察人：                             (以下简称乙方)
甲方委托乙方承担 民辉路、青凤公交站场项目地质勘察 任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条  工程概况
1.1工程名称： 民辉路公交站场项目地质勘察、青凤公交站场项目地质勘察 
注：最终工程名称以行业主管部门确定的工程名称为准。
1.2 工程建设地点： 重庆市两江新区J10单元01街区I38-1-1地块(民辉路公交站场项目)、重庆市沙坪坝区AJ01-8-3/04地块(青凤公交站场项目) 
1.3 工程规模：
民辉路公交站场用地总面积37989.5平方米，青凤公交站场位用地总面积8339平方米。两个项目预估勘察总进尺3900m。
注：最终规模以行业主管部门确定的规模为准。
1.4 勘察任务(内容)与质量、安全要求：
1.开展建设项目勘察阶段工作内容范围内的工程测量复测、工程物探、初步勘察(如有)、岩土工程详细勘察、补充勘察、超前钻探(如有)、持力层检验(如有)、地勘成果报告编制等工作内容，以及设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务(含勘察方案专家评审费)。
2.工作内容包括但不限于：探明用地红线范围内的地质情况，提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，准确如实反映地块内地基土层埋深、成份分析、基岩岩质状况、范围及基岩承载力，详细查明勘察区内土层的埋藏和分布规律以及影响地基稳定的不良地质条件，推荐合理的基础持力层，并对场地的工程地质条件做出评价，提交地勘成果资料。并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护及边坡处理、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。
注：最终勘察范围按照行业主管部门确定的工程规模，及行业主管部门要求的范围为准。
3.配合进行勘察成果的审查、外业见证及后期施工阶段的勘察服务。配合建设单位、设计单位完成高边坡、深基坑等专项审查工作。
4.协助建设单位完成项目勘察相关报建工作。
5.根据建设工期要求，对建设工程进行全过程配合服务等。
6.质量要求：地质勘察成果编制应符合国家和重庆市现行相关的质量标准及设计、验收规范。满足结构设计、报建工作、施工图设计的文件和图件要求。详细勘察钻孔深度满足今后基础施工阶段的地基探底工作需要。勘察成果须通过重庆市相关施工图审查机构审查合格。
7.安全要求：乙方在地质勘察作业全过程，须制定严密安全的保护保障措施，避免作业期间，对地下轨道交通、管线、地下洞室等所有地下设施产生影响或破坏，乙方须承担因不按上述要求开展勘察工作而产生相应的影响和损失。
1.5 承接方式： 合同委托，单价包干，按实结算。  
第二条  甲方应及时向乙方提供已有的相关技术资料文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地红线范围。
2.2 根据工程勘察相关技术要求和本项目工作范围现状地形图、总平面布置方案图及工程项目所需的测量控制点成果资料。
2.3 提供勘察工作范围已有的有关技术资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及现状具体位置分布图。
第三条  乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责按规定向甲方提交经审查合格的成果资料每个项目(陆)份及电子U盘(壹)份。提交电子资料需保证和纸质资料一致。
第四条  开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1勘察工作按项目分别实施，各项目进场时间以甲方书面通知为准，项目进场之日起25日历天提交该项目勘察报告送审稿，勘察报告审查合格后5日历天提交该项目勘察报告终稿，勘察服务周期至该项目工程竣工验收之日止。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等)时，工期顺延，甲方无需另行支付停、窝工费用。
4.2 收费标准
4.2.1综合包干单价     元/米进行计费，利用钻孔进尺不收费，暂定总进尺 3900米，暂定总价         元(大写：           元整)，增值税税率  %，不含税金额为           元(大写：                 )，税金为           元(大写：                     )。
4.2.2费用报价为综合单价包干，以上费用包含但不限于工程勘察费、专家评审费、人工费、材料费、企业管理费、利润、风险费用、赶工补偿费、水电费、规费、税金以及本工程备案与验收、其他风险等为完成项目工程勘察工作所需的所有费用【不包含钻孔青苗补偿费、三通一平、排污及涉轨手续办理费(若有)等，其他为保证项目勘察工作有序实施而产生的场地临时占用费等非中标人应支付费用】。
4.2.3勘察工作按项目分别实施，以各项目实际工作进尺，计算出各项目结算金额。最终实际勘察费用按综合单价，依据外业见证报告中实际进尺长度按实计算。
4.2.4付款前，乙方须提前30个工作日向甲方书面申请并提交符合甲方要求的请款材料及本合同拨付款项同等金额的增值税专用发票再进行支付，否则甲方付款时间相应顺延，且不承担违约责任。
4.2.5本工程设备仪器、材料、人员进出场费含于4.2.1款包干使用。
4.3 付费方式
第一次支付：提交经勘察审查合格的详细勘察正式报告后支付至合同暂定金额的75%。鉴于勘察工作按项目分别实施，乙方提交该项目经勘察审查合格的勘察报告后，甲方将支付该项目相应的进度款。进度款将依据该项目地勘报告审查合格书所确认的实际进尺×勘察含税包干单价×75%进行支付。
第二次支付：对应项目基础工程施工完成，甲方将支付该项目相应的进度款。进度款将依据该项目地勘报告审查合格书所确认的实际进尺×勘察含税包干单价×15%进行支付。
第三次支付：对应项目工程竣工验收后，发包人办理该项目勘察结算后，支付至该项目结算金额的100%。
4.3.3 增值税发票开票信息如下
甲方公司名称：重庆交通资源开发有限公司 
纳税人识别号：915000002030278529
地址、电话：重庆市渝中区健康路花园大厦B栋6楼、023-88602665
开户行及账号：浦发银行解放碑支行、83150154900000062
乙方公司名称： 
帐    号：
开 户 行： 
统一社会信用代码：
地址：
电话：
第五条 甲乙双方责任
5.1 甲方责任
5.1.1 甲方应按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 甲方应协助乙方解决勘察现场所需的工作条件和出现的问题。
5.1.3 甲方应保护乙方的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。
5.1.4 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量根据合同约定的计费及结算方式支付勘察费。
5.1.5 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。
5.2 乙方责任
5.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及相关技术要求进行工程勘察。在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
[bookmark: _Hlk514330247]5.2.2 由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，未能达到设计相关要求，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，并达到设计相关要求；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用,出现此种情况乙方还应承担逾期提交成果资料的违约责任；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据国家相关政策法规和损失程度向发包人支付赔偿金。
若因乙方未按规定钻孔或勘察资料错误，甲方有权视情况对乙方进行违约处罚。若因勘察质量未达标造成的延期，每延迟一天支付合同总价2‰的违约金，直到达到合格为止，若延期60日历天及以上，甲方可无条件解除合同并要求乙方按上述计算方式支付延期违约金。
5.2.3 勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续，未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更勘察方案和工作量。
5.2.4 在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，乙方应加强对现场人员的管理和培训，确保其遵守相关规定。如因乙方人员违反规定给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.2.5 乙方在野外工作期间，应按照国家相关法律法规，以及地方政府的安全管理办法履行好乙方的施工安全责任。确保安全施工及施工范围内和范围外一定距离内的现场安全、人员安全，其费用已包括总报价中。乙方对勘察作业期间自身人员安全、施工安全、第三方财产与人身安全、地下管线及轨道交通设施安全承担全部责任，由此产生的一切伤亡、损害、赔偿、罚款、法律责任均由乙方独立承担。
5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。
第六条  履约保证金
履约保证金形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合，银行保函须为不可撤销的见索即付银行保函。
履约保证金的金额：为签约合同价的10 %。
履约保证金的提交时间：乙方应在中选通知书发出后15个工作日内向甲方递交，并审核通过后，甲方可与乙方签订合同。
履约保证金的期限：自提交之日起至项目基础工程验收合格之日止，若项目延期，则甲方可要求延长担保时间至调整的计划完成之日；延期的履约担保的担保金额不变；由此产生的费用由乙方自行承担，相关费用已包含在合同价格中。若乙方超过甲方要求日期5个工作日仍未提交足额履约担保的，甲方有权暂停支付服务费。
履约保证金的退还时间：现金担保形式的，项目基础工程验收合格后14个工作日内无息退还；采用银行保函的，项目基础工程验收合格后14个工作日内退还。
第七条  违约责任
7.1 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方已进行勘察工作的，按实际完成的工程量由双方协商支付勘察费。
7.2 甲方未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付勘察费的千分之一逾期违约金。
7.3 由于乙方原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一；逾期【10】日后甲方有权单方解除合同且不承担任何责任，，同时乙方应按合同暂定金额的10%向甲方支付违约金。
7.4 乙方提交的勘察成果资料与实际的情况不符或由于乙方提交的电子资料和纸质资料不符，由此造成的直接损失或间接损失，由乙方负责并根据相关政策法规作相应赔偿，赔偿金额不超过该合同总价。
7.5 乙方在未获得甲方指令的情况下擅自进场作业，视为严重违约。乙方应立即停止作业，并承担由此造成的一切损失和费用，包括但不限于甲方因此产生的额外费用、工期延误损失以及可能面临的第三方索赔等。
7.6通知后的3日内进场施工。乙方未能在规定时间内进场，视为违约。乙方应就延误进场的时间向甲方支付违约金，每超过一日，应支付勘察费千分之一，超过【10】日后甲方有权单方解除合同且不承担任何责任，同时乙方应按合同暂定金额的10%向甲方支付违约金。
7.7 勘察过程中，若乙方未认真履行义务，发生安全质量事故，乙方承担全部责任和经济损失。
第八条  本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第九条  其它约定事项：因地震、极端天气、政府临时管控等不可抗力导致无法施工的，乙方应在事件发生后 24 小时内通知甲方，工期顺延，双方互不承担损失；不可抗力持续超过 15 日的，任一方可解除合同，按实际完成工作量结算。
第十条  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼文书送达地址：
甲方：重庆市南岸区长生桥镇金隅大成时代都汇金隅时代之星A座
     联系人：      联系电话：
乙方： 
     联系人：      联系电话：
该送达地址可用于接收各类诉讼文书。按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。
第十一条  本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同 壹 式 捌 份，甲方 肆 份、乙方 肆 份。
(以下无正文)
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以下无内容。
