


双堰项目VI及标识导视
设计工程合同
   （民用建筑工程设计合同）



工程名称：  双堰项目VI及标识导视设计工程                                         
工程地点：  重庆市两江新区礼嘉商务区                                         
合同编号：                        
设计证书等级：                     
发包人：  重庆交通资源开发有限公司 
设计人：                           
签订日期：    二〇二六年     月    日   


中华人民共和国住房和城乡建设部
监制
国家市场监督管理总局

发包人：重庆交通资源开发有限公司（以下简称“发包人”）
设计人：                    
发包人委托设计人承担  双堰项目VI及标识导视  设计工作，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  合同依据
本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条  项目概况及设计内容
[bookmark: OLE_LINK2]2.1工程名称：双堰项目VI及标识导视设计工程
工程建设地点：重庆市两江新区
 本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
	序
号
	分项目名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	估算总投资（万元）
	计费
费率
	暂定设计费总额（万元）含税

	
	
	总建筑面积（㎡）
	总设计面积（㎡）
	建筑层数
	概念设计
	方 案
	施   工   图
	
	
	

	1
	VI标识设计
	约/㎡
	约16223.6㎡
	19
	/
	√
	√
	/
	/
	

	2
	环境标识导视设计
	约/㎡
	约16223.6㎡
	19
	/
	√
	√
	/
	/
	

	合计
	
	
	约16223.6㎡
	
	
	
	
	/
	/
	

	说明
	
1.设计人的设计范围及设计内容详见附件一，工作阶段为方案设计、施工图设计（包含钢结构），配置清单、施工图报规报建（若有），施工招标配合、后期施工配合等全过程工作。
2. 报价分为VI标识设计及环境标识导视设计两项，根据分项的工作进度付款。
3. 项目设计面积暂定为16223.6㎡，后续费用不因面积调整而变化。
4. 合同费用应为完成所确定的委托设计的范围和设计业务所需的全部费用。具体包括为实施和完成本项目全部设计工作所需的管理费、资料费、劳务费、技术服务费、办公家具、办公设施、通讯工具、通讯费用、交通工具、保险、税费、利润及协调配合费等实施工程设计所产生的一切费用。
5.应在规定时间内完成项目的施工图设计，设计成果质量应符合国家、重庆市有关质量验收规范要求，并取得发包人审查通过。涉及结构安全部分的还需取得技术审查合格意见书，结构设计单位由设计人选定，但必须具备相应设计资质。




第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	委托设计工作概要
	1
	附件一
	

	2
	本项目所处建筑的全套精装建筑施工图
	1
	按要求提供
	


第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件
	序号
	资料及
文件名称
	份数
	光盘份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计文件
	6
	1
	合同签订后15日历天
	

	2
	施工图
设计文件
	8
	1
	方案设计完成后30日历天
	

	
	注：
1.如发包人原因影响设计进度，则设计周期顺延。
2.各阶段设计成果资料除提交文本资料外，均应提交电子成果存档，且电子成果必须与纸质资料保持一致。
3.其他应按相关规定提交的设计文件资料。
4.所需成果份数超过规定数时由发包人按成本价购买。


第5条  本合同暂定含税总设计费为      元，税额为     元，税率为   ，不含税金额为    元,其中VI标识设计含税为     元，环境标识导视设计含税价为     元。设计人负责提供合法的增值税发票（注明适用税率），若遇国家政策变化对税率进行调整，税率按国家调整后的税率执行。
5.1支付方式：
	付费次序
	占总设计费
（%）
	付费额(元)
	付费时间（由交付设计文件所决定）

	第一次
	40
	
	完成设计方案并取得发包人认可28工作日内

	第二次
	40
	
	完成施工图设计提交施工图设计成果，经发包人认可，并取得施工图审查合格书（若有）或者施工图技术审查报告（若有）后28工作日内

	第三次
	17
	
	配合业主单位完成施工过程相关工作，工程竣工验收28个工作日之内

	第四次
	3
	
	缺陷责任期(项目竣工后两年)到期后28工作日

	合   计
	100
	
	


本合同根据分项各进度付款，最终设计总费用按双方确认的工作进度据实结算，尾款同步多退少补。付款前，设计人须提前7个工作日向发包人书面申请并提交符合发包人要求的请款材料及合法的增值税发票（注明适用税率）再进行支付，否则发包人付款时间相应顺延，且不承担违约责任。


发包人开户信息及地址：
名   称：重庆交通资源开发有限公司
纳税人识别号：915000002030278529
地址、电话：重庆市渝中区健康路花园大厦B栋6楼 023-88602686
开户行及账号：浦发银行解放碑支行83150154900000062
第六条  双方责任
6.1 发包人责任：
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其合法性、完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料做较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
6.1.3 设计人派赴现场处理有关设计问题的工作人员，工作生活及交通等条件由设计人自己提供。
6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
6.1.5设计人按要求提交成果的情况下，发包人应按照本合同第五条规定的内容，向设计人支付相应设计费。
6.2 设计人责任：
6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：
国家和地方现行有关法律、法规、规范、规程和标准。
6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件（含电子档），纸质成果与电子成果应保持一致。
6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件（出现6.1.1、6.1.2、6.1.6规定中因发包人责任导致有关交付设计文件顺延的情况除外）。设计人提交的方案应得到发包人认可，报相关职能部门审查，并配合发包人做相应的修改和答疑。
6.2.5 设计人应明确项目负责人，设计人项目负责人及投入本项目设计人员到岗履职，非发包人要求不得更改。若合同签订后项目负责人及投入本项目设计人员与投标时不符，发包人有权选择终止合同，并要求设计人支付合同暂定总金额5%的违约金。项目负责人应全过程服务，出现关键性技术问题时，应随叫随到，确保项目设计的正常推进。
6.2.6 若设计人的设计成果未能通过有关部门的审批，则设计人有责任对其设计成果进行整改，直至通过有关主管部门的审批，整改期间所发生的费用由设计人自行承担。
6.2.7 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。
6.2.8 设计人不得将设计业务转包和违法分包，不得允许他人以本单位名义承揽工程勘察、设计业务。若发现设计人存在违法分包的行为，发包人有权单方解除合同，并要求设计人支付合同暂定总金额20%的违约金。
6.2.9 设计过程中设计人与发包人应紧密配合，发包人对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳并修改。
6.2.10 由于设计人自身原因，对设计文件出现的遗漏或错误应无条件修改或补充。
6.2.11 设计过程中发包人要求设计方人员一同前往外地考察（包括建筑考察，材料、设备订货考察），设计人应予以配合，相关费用各方自行负责。
第七条  违约责任：
7.1在合同履行期间，若设计人提交的设计成果的质量不能满足本合同第二条的设计工作技术要求，且超过发包人要求提交设计阶段成果的最后时限，发包人视其造成的损失情况对设计人予以违约处罚，且有权要求终止或解除本合同。设计人超过15日内未按发包人要求修改完善，发包人有权单方解除合同，设计人应返还发包人已支付的全部费用。
7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，一般设计问题应在5个工作日内修改完成，重大设计问题在10个工作日内修改完成。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，发包人视其造成的损失情况对设计人予以违约处罚。
7.3设计人提交的纸质版本和电子成果若不一致，给发包人造成损失的，发包人视情况对设计人处以违约处罚，发现一处按设计费的3%对设计人进行处罚，处罚总金额最高不超过合同金额。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收项目该阶段应收设计费的千分之二。逾期超过30个工作日以上，发包人有权拒付款项并行使单方解除权，且应由设计人按合同总价的百分之十向发包人支付违约金。
7.5合同生效后，如无法律或合同约定，双方无违约行为，若一方单方终止本合同，则解约方应向守约方支付合同总价10%的违约金，且若设计人单方终止本合同，合同解除后，设计人的设计成果归发包人所有。
7.6 在设计过程中，发包人、设计人双方应共同研讨确认本工程合理的造价标准，依此完成初步设计和初步设计概算并报相关部门批准。后经中介造价机构评估后，若发现完全因设计人原因未按批复投资概算进行施工图限额设计，发包人有权拒收施工图。由此造成的设计资料及设计文件交付延误，按7.4条扣减设计费。非设计人原因造成的突破概算例外。
7.7 设计人未及时派出现场服务专业人员，或专业人员缺席工程各项验收、关键工序质量检查、设计协调会、必要的工地例会两次以上视为违约；每增加缺席一人次，发包人将在设计费中扣减500元。设计人未按照施工现场各方共同商定的时间（以电子档交付时间为准）完成设计变更、技术洽商办理，超过两次视为违约；每增加一次发包人将在设计费扣减500元。发包人将责成现场施工监理对上述工作和人员到位情况进行记录，并按此记录作为执行本条款的依据。
7.8在施工期间由于设计人原因影响设计交底，有关设计问题得不到及时处理或验收，每延误一天，应减收设计费1000元。
7.9 设计人出现不能严格履行《服务承诺书》的情况，每发生一次承担违约金1000元。
7.10设计人须配合发包人确保初设概算不超过经审批确定的投资估算。如在限定投资总额情况下，设计人无法达到双方认可的设计任务书要求或满足使用人必要的功能需求，发包人不支付该阶段设计报酬，设计人承担此严重违约导致的一切后果及责任。
7.11设计人的初步设计满足设计任务书要求或满足使用人必要的功能需求，但因设计人原因造成设计不合理（建设标准、档次与发包方协商后确定。若建设标准、档次经双方协商后有变更，不视为超投资估算的违约情况）导致初设概算超投资估算，发包人不支付该阶段设计报酬，设计人承担此违约责任导致的一切后果及责任，发包人视后果严重程度对设计人予以违约处罚。
7.12正式设计变更需取得发包人书面确认同意后才可提供给施工单位，若未经发包人书面确认同意，擅自将正式设计变更提供给施工单位的，单个变更处罚5000元，若造成损失的，由设计人负责。
7.13因设计缺乏深度、未达到发包人要求、服务不到位及设计错误等严重影响发包人开发进度，每延误一天，应减收设计费1000元。
7.14若设计人在工作期间未按《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产委员会重庆市减灾委员会关于深化“十条措施”落实常态化安全监管工作的通知》（渝安委〔2021〕16号）等国家及地方相关法律法规履行好设计人的安全责任，视情节轻重处以设计人合同价的5%-10%/次的违约金。若设计不符合规范导致发生安全质量事故，设计人承担全部责任和经济损失（包括因设计人原因导致的发包人被相关行政主管部门的处罚罚金等）。
7.15在设计人达到相应阶段付款条件后，发包人应按照本合同第五条规定的内容，向设计人支付相应设计费。在设计人提交相应发票后28个工作日内不向设计人支付当阶段设计费，视为违约，设计人有权暂停设计工作，且发包人向设计人支付该阶段支付费用金额千分之二的违约金。
第八条  保密及知识产权
本项目知识产权（含项目衍生的标准和专利）归发包人、设计人双方共有，各占50%。双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对另一方的资料及文件擅自修改或向第三人转让、或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，违约方承担一切由此引起的法律后果，并承担赔偿责任。设计人有权就本项目相关技术成果申报国家、地方和行业相关技术类奖项。但设计人申请专利项目，必须经发包人同意，否则以实际损失或者所获利益作为对发包人的赔偿，当实际损失或所获利益不足合同总价的50%时，以合同总价的50%作为对发包人的赔偿。
第九条  其他
9.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
9.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
9.3 本工程设计资料及文件中，装饰材料、装饰构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时，所需要费用由发包人承担。
9.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
9.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
9.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向发包人所在地人民法院起诉。
诉讼文书送达地址： 
发包人：南岸区茶园金隅时代A座12楼 
联系人：     电话：         设计人：        联系人：       电话：        按照约定地址送达的，视为当事人签收；受送达人拒收的，不影响送达的效力。当事人如需变更约定送达地址，应在地址变更后3日内书面通知对方当事人；未按约定方式通知的，原约定送达地址仍为有效送达地址。如因设计人违约导致诉讼，产生的诉讼费、保全费、担保费、律师费等实现债权的费用由设计人承担。
9.8 本合同一式 陆 份，发包人 叁 份，设计人 叁 份。
9.9 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章（或公章）后生效，自合同约定的权利义务履行完后终止。
9.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9.11 其它约定事项：无
第十条  合同附件
附件1：《委托设计工作概要》
（以下无正文）

（签字页）
发包人名称：                       设计人名称：
重庆交通资源开发有限公司 （盖章）                     公司（盖章）  
                                          

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）
或委托代理人：（签字）              或委托代理人：（签字）
经办人：                            经办人：
审核人:

住    所：重庆市渝中区健康路花园    住    所：
大厦B栋6楼                                              
  
          
邮政编码：                          邮政编码：
电    话：023-88602686              电    话：
传    真：023-88602686              传    真：            
开户银行：浦发银行解放碑支行         开户银行：
 银行帐号： 83150154900000062       银行帐号：


双堰会议中心
VI及标识导视设计任务书
一、项目概况
1.  项目名称：双堰项目会议中心标识标牌设计
2.  项目地址：礼嘉会议中心
3. 总建筑面积：约16223.6 平方米
4. 酒店客房数量：216 间
5.  会议中心定位：中高端人文会议中心，介于经济型与国际豪华会议中心之间，主打 “人文、温暖、有趣”，整体风格需贴合会议中心装修调性（东方人文 + 自然闲寂 + 现代简约，业内常称 “人文生活方式风”，整体克制、温暖、有质感，不奢华但高级。）
6.  设计范围：本次设计涵盖会议中心内部及外部所有VI及标识标牌，包括品牌VI标识、环境导视标识，包含但不限于LOGO设计，字体设计、户外区标识标牌、内部标识标牌（大堂区域标识、客房区域标识、功能区域标识、安全标识、 无障碍标识）等，具体详见本任务书“设计范围及内容”章节。
二、设计目标
1.  功能性：标识标牌需清晰、准确、直观，引导客流畅通无阻，满足客人对方向、功能区域、安全提示的核心需求，避免歧义，提升会议中心服务效率。
2.  美观性：标识标牌设计需与会议中心整体装修风格、空间氛围高度契合，造型、色彩、材质、字体统一协调，成为会议中心空间的点睛之笔，提升会议中心整体品质和视觉体验。
3.  品牌性：融入会议中心品牌元素（如LOGO、品牌色、品牌理念等），强化品牌辨识度，传递会议中心的核心价值和服务理念，增强客人对会议中心的记忆点。
4.  合规性：符合国家相关法律法规及行业标准，包括消防安全标识规范、无障碍设施标识规范等，确保标识标牌的合法性和实用性。
5.  耐用性：结合会议中心使用场景（室内/室外、高频接触/低频接触），选择合适的材质和工艺，确保标识标牌耐磨、防水、防腐蚀、易清洁，延长使用寿命。
三、设计范围及内容
品牌VI设计
（一）基础部分
包含但不限于LOGO、标准字、标准色、辅助色、辅助图形、字体规范、LOGO禁用样式。
（二） 应用部分
包含但不限于名片、员工工牌、信封、菜单、房卡套、员工服装、宣传海报、手提袋。
环境导视标识
（一）户外区标识标牌
1.  会议中心户外立牌标识：会议中心入口处核心形象标识，用于展示会议中心名称、LOGO，需醒目、大气，符合会议中心定位，可结合灯光设计（夜间可清晰识别），材质优先考虑耐用性（如不锈钢/铝板、亚克力等）。
2.  户外导向标识（入口）：引导车辆、行人进入会议中心入口、停车场、大堂的导向牌，包括车行导向、人行导向，明确指示方向、距离，造型简洁，与周边环境协调。
3.  车库出入口导向牌：停车场入口/出口标识、车位指示标识、无障碍车位标识、禁停标识、缴费提示标识等，需清晰易懂，符合交通标识规范，兼顾夜间识别性。
4.  外围环境标识：会议中心周边绿化带、景观区域的提示标识（如禁止践踏、爱护花草）、户外休息区标识等，风格贴合会议中心整体调性，简洁低调。
5. 户外楼顶标识：外墙楼顶标识，安装于建筑最高处，千米级远距离可见，覆盖城市主干道、高架桥、远处车流、路人、网约车 / 自驾客、地图导航外围视野；白天金属立体字清晰，夜晚 LED 柔光发光，是夜间最强视觉灯塔，解决商旅客人远距离找酒店、定位建筑的痛点，尤其是陌生城市访客、夜间抵达人群，直接降低寻路成本。
6. 户外门头标识：处于建筑入口最显眼位置，是客人从街道抵达酒店的第一视觉指引，衔接外部道路与酒店入口，解决行人找门、找入口的需求，是整套导视系统的核心入口节点。
（二）内部标识标牌
1.  大堂区域标识
（1）前台标识：明确指示前台位置，搭配会议中心LOGO，简洁醒目，方便客人快速找到。
（2）接待区标识：如礼宾部、行李寄存处、问询处等功能标识，造型与大堂装修风格统一。
（3）大堂导向标识：引导客人前往电梯、楼梯、餐厅、会议室、客房区等区域的导向牌，明确楼层、方向、距离。
（4）形象展示标识：大堂内展示会议中心品牌理念、企业文化、特色服务的标识，提升品牌氛围。
2.  客房区域标识
（1）楼层标识：每层电梯口、楼梯口的楼层数字标识，清晰醒目，搭配会议中心品牌元素。
（2）客房门牌：每个客房门口的门牌，包含房间号、无烟/吸烟标识（如需），材质舒适，字体清晰，夜间可微弱发光（方便客人识别）。
（3）客房区域导向：引导客人前往客房、电梯、楼梯、安全出口的导向标识，避免迷路。
（4）功能提示标识：如走廊内的禁止喧哗、请勿打扰（可联动客房控制系统）、消防栓标识等。
3.  功能区域标识
（1）餐饮区域：餐厅入口标识、包间标识、咖啡吧标识、收银台标识、卫生间标识（男女区分清晰，含无障碍标识）、禁止吸烟标识等。
（2）会议区域：会议室编号标识、会议服务标识（如茶水间、休息室）、导向标识等，风格可根据会议区域定位（商务/休闲）调整。
（3）休闲娱乐区域：如健身房、儿童游乐区、茶室等标识，结合区域功能特点设计，传递休闲氛围。
（4）后勤区域：员工通道、机房、库房、布草间、厨房等标识，简洁实用，避免客人误入，同时符合会议中心后勤管理需求。
4.  安全标识
（1）消防标识：安全出口标识、疏散通道标识、消防栓标识、灭火器标识、禁止烟火标识等，严格按照消防安全规范设计，颜色、字体、尺寸符合标准，确保醒目易识别。
（2）应急标识：应急照明标识、应急避难场所标识、急救电话标识等，在紧急情况下能为客人提供清晰指引。
（3）其他安全标识：如地面防滑标识、高空坠物警示标识、电梯安全提示标识等。
5.  无障碍标识
按照无障碍设施规范，设计无障碍通道标识、无障碍卫生间标识、无障碍电梯标识等，标识清晰，位置明显，方便残障人士使用。
四、设计要求
（一）风格要求
1.  整体风格：与会议中心装修风格、品牌调性高度统一，避免突兀，做到“融于环境、突出功能、彰显品质”。例如，高端商务会议中心可采用简约轻奢、大气沉稳的风格，度假会议中心可采用自然清新、休闲舒适的风格，主题会议中心可结合主题元素设计专属标识。
2.  元素统一：所有标识标牌需统一使用会议中心品牌色、LOGO、字体，确保视觉一致性；造型元素可适当融入会议中心特色元素（如建筑轮廓、文化符号等），增强独特性。
（二）材质与工艺要求
1.  材质选择：根据标识标牌的使用场景（室内/室外、高频/低频接触）选择合适材质，优先考虑耐用性、环保性、易清洁性。
（1）室外标识：推荐使用不锈钢、铝合金、防腐木、高强度亚克力等，具备防水、防晒、防腐蚀、抗风等性能。
（2）室内标识：可使用亚克力、金属等，兼顾美观与实用性；高频接触区域（如门牌、前台标识）可选择耐磨、防刮材质。
2.  工艺要求：标识标牌表面工艺需平整、光滑，无毛刺、无瑕疵；字体印刷清晰、牢固，不易脱落；色彩均匀，无色差；如需灯光设计，需选择节能、耐用的灯具，确保夜间照明效果，同时避免眩光。
（三）尺寸与位置要求
1.  尺寸：标识标牌的尺寸需结合使用场景、观看距离合理设计，确保清晰可见，比例协调；例如，主标识尺寸需醒目，适合远距离观看；门牌尺寸适中，方便近距离识别；导向标识尺寸需与周边空间匹配，不影响通行。
2.  位置：标识标牌的安装位置需合理，避免遮挡、碰撞，确保客人在需要时能快速找到；导向标识需设置在岔路口、电梯口、楼梯口等关键位置；安全标识需设置在明显、无遮挡的位置，符合规范要求；无障碍标识需设置在无障碍设施附近，高度适中，方便残障人士识别。
（四）合规性要求
1.  符合国家相关标准，包括《建筑设计防火规范》《无障碍设计规范》《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》等，确保标识标牌的合法性和规范性。
2.  安全标识的颜色、图形、文字需严格按照消防安全规范设计，例如，安全出口标识采用绿色背景、白色文字及图形，禁止烟火标识采用红色背景、白色文字及图形。
3.  标识标牌的文字需清晰、规范，使用中文简体，如需添加英文，需确保翻译准确、规范，避免歧义。
（五）其他要求
1.  可扩展性：设计需考虑会议中心未来可能的业态调整或区域优化，预留标识标牌的调整空间，避免后期大规模更换。
2.  环保性：优先选择环保、可回收的材质，避免使用有毒、有害、易污染的材料，符合绿色会议中心理念。
3.  成本控制：在保证设计品质和实用性的前提下，合理选择材质和工艺，控制设计及制作成本，提供高性价比的设计方案。




